## NSDP (hidden)
Phụ lục II
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án QĐ phê duyệt quyết toán |  |  |  | Năm 2022 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Dự kiến kế hoạch 2023
|  | Số ngày tháng năm | Tổng số | Trong đó: Vốn |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/1/2022 đến 30/9/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/1/2023
|  |  |  | NSTW | NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Giai đoạn 2021-2025 |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[14 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư
| TỔNG CỘNG: |  | 780691 | 0 | 776331 | 80782 | 80782 | 42570.64 | 42570.64 | 80782 | 80782 | 42570.64 | 42570.64 | 621260 | 0 | 0 | 80782 | 0 | 0 | 62699 | 0 | 0 | 0
I | Công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán |  | 178745 | 0 | 178745 | 31576 | 31576 | 16478.12 | 16478.12 | 31576 | 31576 | 16478.12 | 16478.12 | 131357 | 0 | 0 | 31576 | 0 | 0 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Giao thông vận tải |  | 103903 | 0 | 103903 | 21000 | 21000 | 12581 | 12581 | 21000 | 21000 | 12581 | 12581 | 93611 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường ĐT269B đi xóm Đoàn Kết, xã Hợp Tiến |  | 9917 |  | 9917 | 5417 | 5417 | 1859 | 1859 | 5417 | 5417 | 1859 | 1859 | 9917 |  |  | 5417 | [6 empty] | #N/A
2 | Nâng cấp tuyến đường từ đường QL17 đi xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến |  | 12698 |  | 12698 | 6089 | 6089 | 3994 | 3994 | 6089 | 6089 | 3994 | 3994 | 12698 |  |  | 6089 | [6 empty] | #N/A
3 | Nâng cấp tuyến đường từ xóm Mỏ Sắt đi xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến |  | 6091 |  | 6091 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 6091 |  |  | 1500 | [6 empty] | #N/A
4 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường xóm Đoàn Kết đi xóm Đèo Bụt, xã Hợp Tiến |  | 6910 |  | 6910 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 6910 |  |  | 3909 | [6 empty] | #N/A
5 | Cải tạo sửa chữa Cầu treo Khe Tiên xã Văn Lăng |  | 1152 |  | 1152 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 1152 |  |  | 352 | [6 empty] | #N/A
6 | Cải tạo, sửa chữa cầu treo thác Nhật xã Minh Lập |  | 377 |  | 377 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 377 |  |  | 77 | [6 empty] | #N/A
7 | 07 cầu Hóa Thượng Hòa Bình |  | 17185 |  | 17185 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 17185 |  |  | 1140 | [6 empty] | #N/A
8 | Đường giao thông NT từ cầu treo Văn Khánh đi xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng |  | 36683 |  | 36683 | 1126 | 1126 | 0 | 0 | 1126 | 1126 | 0 | 0 | 36683 |  |  | 1126 | [6 empty] | #N/A
9 | Xây dựng cầu xóm Đồng mẫu, xã Tân Long |  | 923 |  | 923 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 923 |  |  | 523 | [6 empty] | #N/A
10 | Xây dựng cầu xóm Ba Đình 1, Ba Đình 2, xã Tân Long |  | 884 |  | 884 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 884 |  |  | 484 | [6 empty] | #N/A
11 | Sửa chữa nâng cấp đoạn đường thuộc xóm làng Mới xã Tân Long |  | 791 |  | 791 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 791 |  |  | 383 | [6 empty] | #N/A
11 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xóm Làng Cháy, xã Khe Mo đi xã Quang Sơn |  | 10292 |  | 10292 | [14 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
* | Giáo dục và đào tạo |  | 36388 | 0 | 36388 | 4939 | 4939 | 1965.12 | 1965.12 | 4939 | 4939 | 1965.12 | 1965.12 | 19953 | 0 | 0 | 4939 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Cải tạo sửa chữa trường tiểu học số 1 Hóa Thượng |  | 3601 |  | 3601 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3601 |  |  | 17 | [6 empty] | #N/A
2 | Xây dựng công trình nhà lớp học 4 phòng Trường tiểu học số 2 Văn Lăng - Điểm trường Bản Tèn |  | 2332 |  | 2332 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2332 |  |  | 32 | [6 empty] | #N/A
3 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ |  | 4404 |  | 4404 | 844 | 844 | 0 | 0 | 844 | 844 | 0 | 0 | 4404 |  |  | 844 | [6 empty] | #N/A
4 | Nhà nội trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng |  | 2822 |  | 2822 | 1322 | 1322 | 1321.12 | 1321.12 | 1322 | 1322 | 1321.12 | 1321.12 | 2822 |  |  | 1322 | [6 empty] | #N/A
5 | Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ và nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Trung |  | 1117 |  | 1117 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 1117 |  |  | 317 | [6 empty] | #N/A
6 | Cải tạo, sửa chữa trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tân Long |  | 1180 |  | 1180 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 1180 |  |  | 380 | [6 empty] | #N/A
7 | Cải tạo, sửa chữa các phòng chức năng trường THCS Minh Lập |  | 797 |  | 797 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 797 |  |  | 327 | [6 empty] | #N/A
8 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng |  | 3700 |  | 3700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 3700 |  |  | 1700 | [6 empty] | #N/A
9 | Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, TH cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ |  | 14585 |  | 14585 | [14 empty] | 938 |  |  |  | 938
10 | Cải tạo, sửa chữa 4 phòng học, bếp ăn một chiều trường mầm non Văn Lăng - điểm trường Tân Sơn |  | 891 |  | 891 | [14 empty] | 391 |  |  |  | 391
11 | Cải tạo sửa chữa nhà lớp học trường PTDT bán trú TH số 1 Văn Lăng- điểm Khe Quân |  | 959 |  | 959 | [14 empty] | 459 |  |  |  | 459
* | Quản lý nhà nước |  | 6891 | 0 | 6891 | 2518 | 2518 | 680 | 680 | 2518 | 2518 | 680 | 680 | 6891 | 0 | 0 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng nhà ở, bếp ăn, khu vệ sinh công an xã Tân Lợi |  | 550 |  | 550 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 |  |  | 200 | [6 empty] | #N/A
2 | Sơn bề mặt ngoài nhà, sơn cửa đi + cửa sổ nhà làm việc 3 tầng UBND xã Tân Lợi |  | 223 |  | 223 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 223 |  |  | 173 | [6 empty] | #N/A
3 | Cải tạo, sửa chữa nhà ở, bếp ăn, khu vệ sinh công an xã Hòa Bình |  | 369 |  | 369 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 369 |  |  | 119 | [6 empty] | #N/A
4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, bếp ăn, khu vệ sinh công an xã Khe Mo |  | 405 |  | 405 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 405 |  |  | 55 | [6 empty] | #N/A
5 | Xây dựng sân cổng tường rào xã Hóa Trung |  | 1244 |  | 1244 | 164 | 164 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 1244 |  |  | 164 | [6 empty] | #N/A
6 | Xây dựng nhà một cửa UBND xã Tân Long |  | 3000 |  | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 1500 | [6 empty] | #N/A
7 | Cải tạo sân, cổng, hàng rào UBND xã Minh Lập |  | 626 |  | 626 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 626 |  |  | 276 | [6 empty] | #N/A
8 | Cải tạo sửa chữa nhà ở, bếp ăn, nhà hội trường, nhà trực, nhà y tế cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ |  | 474 |  | 474 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 474 |  |  | 31 | [6 empty] | #N/A
* | Xã hội |  | 543 | 0 | 543 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng nhà đình chợ, sân bê tông, cổng hàng rào xã Khe Mo |  | 543 |  | 543 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 543 |  |  | 76 | [6 empty] | #N/A
* | Quốc phòng |  | 8638 | 0 | 8638 | 2638 | 2638 | 1252 | 1252 | 2638 | 2638 | 1252 | 1252 | 8638 | 0 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng công trình ngầm trong căn cứ chiến đấu huyện Đồng Hỷ |  | 7729 |  | 7729 | 2404 | 2404 | 1018 | 1018 | 2404 | 2404 | 1018 | 1018 | 7729 |  |  | 2404 | [6 empty] | #N/A
2 | Trận địa phòng không 12,7mm + Đài quan sát xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ |  | 909 |  | 909 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 909 |  |  | 234 | [6 empty] | #N/A
* | Lĩnh vực khác |  | 22382 | 0 | 22382 | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Cải tạo nâng cấp kênh mương và đường vào trường mầm non Hợp Tiến |  | 477 |  | 477 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 477 |  |  | 261 | [6 empty] | #N/A
2 | Xây dựng Cầu tránh lũ suối Đồng Mây đi xóm Lân Quan, xã Tân Long |  | 1244 |  | 1244 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1244 |  |  | 144 | [6 empty] | #N/A
3 | Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đồng Hỷ |  | 19501 |  | 19501 | [14 empty] | 604 |  |  |  | 604
4 | Xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Khe Cạn, xã Văn Lăng |  | 1160 |  | 1160 | [14 empty] | 76 |  |  |  | 76
II | Công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  | 293523 | 0 | 293523 | 17411 | 17411 | 12011 | 12011 | 17411 | 17411 | 12011 | 12011 | 248855 | 0 | 0 | 17411 | 0 | 0 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Giao thông vận tải |  | 42322 | 0 | 42322 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23996 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4526 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng tuyến đường liên xã Khe Mo - Sông Cầu |  | 23996 |  | 23996 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23996 |  |  | 40 | [6 empty] | #N/A
2 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xóm Khe Quân xã Văn Lăng đi Đồng Vung xã Hòa Bình |  | 4821 |  | 4821 | [14 empty] | 921 |  |  |  | 921
3 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Khau Bí xóm Liên Phương xã Văn Lăng |  | 6005 |  | 6005 | [14 empty] | 2605 |  |  |  | 2605
4 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Đức 1 - La Đùm xã Văn Hán |  | 7500 |  | 7500 | [14 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
* | Giáo dục và đào tạo |  | 66764 | 0 | 66764 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 40422 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 5405 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Trường THCS Trại Cau |  | 23393 |  | 23393 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 23393 |  |  | 2000 | [6 empty] | #N/A
2 | Nhà LH 2 tầng 6 phòng trường TH số 2 Văn Lăng |  | 3965 |  | 3965 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3965 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 500
3 | Trường mầm non Tân Long - Điểm Đồng Mây |  | 2134 |  | 2134 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2134 |  |  | 500 | [6 empty] | #N/A
4 | Nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học số 1 Vân Hán |  | 5076 |  | 5076 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5076 |  |  | 2000 | [6 empty] | #N/A
5 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường tiểu học Hợp Tiến - Khu trung tâm |  | 5854 |  | 5854 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 5854 |  |  | 1000 | [6 empty] | #N/A
6 | Cải tạo sửa chữa nhà hiệu bộ và các phòng chức năng khu trung tâm trường Mầm non Hóa Thượng và nhà lớp học 5 phòng học, bếp ăn một chiều điểm trường Tam Thái |  | 2000 |  | 2000 | [14 empty] | 505 |  |  |  | 505
7 | Cải tạo sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường THCS Vân Hán |  | 1000 |  | 1000 | [14 empty] | 200 |  |  |  | 200
8 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học Sông Cầu |  | 2277 |  | 2277 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500
9 | Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường mầm non Nam Hòa - Điểm trường Ngòi Chẹo |  | 4787 |  | 4787 | [14 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
10 | Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường mầm non Vân Hán |  | 5818 |  | 5818 | [14 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
11 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học số 2 Minh Lập |  | 4183 |  | 4183 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500
12 | Nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng trường TH Quang Sơn |  | 3277 |  | 3277 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500
13 | Cải tạo sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Quang Sơn- Điểm trường Trung tâm |  | 3000 |  | 3000 | [14 empty] | 700 |  |  |  | 700
* | Quản lý nhà nước |  | 10619 | 0 | 10619 | 2371 | 2371 | 1971 | 1971 | 2371 | 2371 | 1971 | 1971 | 10619 | 0 | 0 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng nhà làm việc một cửa xã Minh Lập |  | 4368 |  | 4368 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 4368 |  |  | 570 | [6 empty] | #N/A
2 | Cải tạo sửa chữa nhà trụ sở làm việc, sân UBND thị trấn Trại Cau |  | 2393 |  | 2393 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2393 |  |  | 800 | [6 empty] | #N/A
3 | Cải tạo sửa chữa nhà trụ sở làm việc, sân UBND xã Văn Hán |  | 1930 |  | 1930 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1930 |  |  | 400 | [6 empty] | #N/A
4 | Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Long |  | 1928 |  | 1928 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 1928 |  |  | 601 | [6 empty] | #N/A
* | Lĩnh vực khác |  | 173818 | 0 | 173818 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 173818 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng hạ tầng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ; Hạng mục: Quảng trường và đường giao thông |  | 103146 |  | 103146 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 103146 |  |  | 5000 | [6 empty] | #N/A
2 | Xây dựng khu tái định cư khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ |  | 70672 |  | 70672 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 70672 |  |  | 4000 | [6 empty] | #N/A
III | Công trình chuyển tiếp |  | 257688 | 0 | 257688 | 27435 | 27435 | 14081.52 | 14081.52 | 27435 | 27435 | 14081.52 | 14081.52 | 236688 | 0 | 0 | 27435 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Quản lý nhà nước |  | 9300 | 0 | 9300 | 2400 | 2400 | 1300 | 1300 | 2400 | 2400 | 1300 | 1300 | 9300 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng nhà làm việc một cửa xã Cây Thị |  | 5200 |  | 5200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 5200 |  |  | 1300 | [6 empty] | #N/A
2 | Xây dựng nhà một cửa UBND xã Hóa Thượng |  | 3100 |  | 3100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 3100 |  |  | 800 | [6 empty] | #N/A
3 | Cải tạo sửa chữa sân khuôn viên UBND xã, xây dựng nhà để xe cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã Minh Lập |  | 1000 |  | 1000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 300 | [6 empty] | #N/A
* | Giao thông vận tải |  | 174580 | 0 | 174580 | 9853 | 9853 | 6130 | 6130 | 9853 | 9853 | 6130 | 6130 | 174580 | 0 | 0 | 9853 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Nâng cấp tuyến đường từ UBND xã đi xóm Mỏ Ba xã Tân Long |  | 10000 |  | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |  |  | 1000 | [6 empty] | #N/A
2 | Xây dựng đường nội thị khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (giai đoạn 1) |  | 130000 |  | 130000 | 1723 | 1723 | 0 | 0 | 1723 | 1723 | 0 | 0 | 130000 |  |  | 1723 | [6 empty] | #N/A
3 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xóm Dạt đi xóm Tam Va xã Văn Lăng |  | 3430 |  | 3430 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 3430 |  |  | 930 | [6 empty] | #N/A
4 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xóm Thịnh Lâm đi xóm Cầu Mai, xã Văn Hán |  | 3000 |  | 3000 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | #N/A
5 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xóm Phả Lý, xã Văn Hán đi xóm Thống Nhất xã Khe Mo |  | 7000 |  | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 7000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | #N/A
6 | Xây dựng đường vào khu tập thể động lực tổ dân phố số 5, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ |  | 1150 |  | 1150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1150 |  |  | 500 | [6 empty] | #N/A
7 | Xây dựng đường bê tông thôn, xóm xã Văn Hán |  | 7000 |  | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 7000 |  |  | 1400 | [6 empty] | #N/A
8 | Xây dựng đường bê tông thôn, xóm xã Tân Long |  | 13000 |  | 13000 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 13000 |  |  | 2600 | [6 empty] | #N/A
* | Giáo dục và đào tạo |  | 41600 | 0 | 41600 | 9800 | 9800 | 5251.52 | 5251.52 | 9800 | 9800 | 5251.52 | 5251.52 | 41600 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Cải tạo, sửa chữa các phòng học trường tiểu học Quang Sơn - Điểm trường Lân Đăm |  | 1000 |  | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | #N/A
2 | Nhà ở nội trú trường PTDT bán trú THCS Tân Long |  | 4800 |  | 4800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4800 |  |  | 1000 | [6 empty] | #N/A
3 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Tân Long - Khu trung tâm |  | 6000 |  | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |  |  | 1500 | [6 empty] | #N/A
4 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non Hòa Bình |  | 7200 |  | 7200 | 1500 | 1500 | 251.52 | 251.52 | 1500 | 1500 | 251.52 | 251.52 | 7200 |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  |  | #N/A
5 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường mầm non Hợp Tiến - Khu trung tâm |  | 4000 |  | 4000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 4000 |  |  | 800 | [6 empty] | #N/A
6 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH số 1 Hóa Thượng |  | 7000 |  | 7000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7000 |  |  | 1500 | [6 empty] | #N/A
7 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Quang Sơn - Điểm trường trung tâm |  | 3000 |  | 3000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 600 | [6 empty] | #N/A
8 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tân Lợi |  | 4800 |  | 4800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 4800 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |  |  | #N/A
9 | Sửa chữa trường tiểu học Cây Thị - Phân trường Khe Cạn |  | 2000 |  | 2000 | 900 | 900 | 400 | 400 | 900 | 900 | 400 | 400 | 2000 |  |  | 900 |  |  | 600 |  |  |  | #N/A
10 | Cải tạo, sửa chữa phòng học, các phòng chức năng và công trình phụ trợ trường tiểu học Tân Long - khu trung tâm |  | 1800 |  | 1800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 1800 |  |  | 700 | [6 empty] | #N/A
* | Văn hóa, thể thao |  | 10008 | 0 | 10008 | 4782 | 4782 | 1400 | 1400 | 4782 | 4782 | 1400 | 1400 | 10008 | 0 | 0 | 4782 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Cải tạo, nâng cấp trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Trại Cau |  | 3600 |  | 3600 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 3600 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | #N/A
2 | Sửa chữa nhà văn hóa trung tâm và sân cổng, hàng rào UBND xã Tân Long |  | 1000 |  | 1000 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 1000 |  |  | 700 | [6 empty] | #N/A
3 | Xây dựng 4 phòng chức năng và nâng cấp sân trung tâm văn hóa thể thao xã Tân Long |  | 1200 |  | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1200 |  |  | 1000 | [6 empty] | #N/A
4 | Nhà văn hóa trung tâm xã Văn Lăng |  | 4208 |  | 4208 | 2382 | 2382 | 0 | 0 | 2382 | 2382 | 0 | 0 | 4208 |  |  | 2382 | [6 empty] | #N/A
* | Lĩnh vực khác |  | 22200 | 0 | 22200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng mương thoát nước thải khu dân cư xóm Hưng Thái xã Hoá Thượng |  | 1200 |  | 1200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1200 |  |  | 600 |  |  | 300 |  |  |  | #N/A
2 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Minh Lập |  | 9000 |  | 9000 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500
3 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Hòa |  | 12000 |  | 12000 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500
IV | Công trình khởi công mới |  | 50735 | 0 | 46375 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | #N/A
* | Quản lý nhà nước |  | 5875 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Xây dựng nhà làm việc một cửa UBND xã Khe Mo |  | 3375 |  | 3375 | [14 empty] | 2000 |  |  |  | 2000
2 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, sân, cổng, hàng rào, nhà để xe UBND xã Khe Mo |  | 2500 |  | 2500 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500
* | Đối ứng thực hiện bồi thường GPMB, CTMTQG |  | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | Bồi thường GPMB trụ sở công an xã Hóa Thượng |  | 3300 |  |  | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 |  |  | 3300 | [6 empty] | #N/A
2 | Bồi thường GPMB trụ sở công an xã Hợp Tiến |  | 220 |  |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 |  |  | 220 | [6 empty] | #N/A
3 | Bồi thường GPMB trụ sở công an thị trấn Sông Cầu |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 | [6 empty] | #N/A
4 | Đối ứng thực hiện chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi |  | 640 |  |  | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 |  |  | 640 | [6 empty] | #N/A
* | Thực hiện các chương trình, chuyên đề, các chương trình mục tiêu quốc gia |  | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí vốn thực hiện các chương trình, chuyên đề |  | 8100 |  | 8100 | [14 empty] | 8100 |  |  |  | 8100
2 | Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 30000 |  | 30000 | [14 empty] | 30000 |  |  |  | 30000
3 | Thực hiện các dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 2400 |  | 2400 | [14 empty] | 2400 |  |  |  | 2400

## XA TAN LONG (hidden)
BIỂU ĐĂNG KÝ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG BÊ TÔNG NĂM 2024 XÃ TÂN LONG
(Kèm theo Công văn số /CV-UBND ngày /04/2023 của UBND xã Tân Long)
[6 empty] | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  | 2000
STT | Danh mục công trình | Chiều dài đăng ký | Chiều dài kiểm tra đo đạc hiện trang | Chiều dài thẩm định quy hoạch | Tổ trưởng và tổ trưởng | Ghi chú |  |  | 1000
| Tổng cộng | 5683 | 4152 | 3791
I | Xóm Ba Đình | 1050 | 1034 | 939
1 | Tuyến 1 vào nhà ông Thắng | 1050 | 80 | 60 |  | Giảm 20m vào đất ông Thanh | 82.4064 | 107128320
2 | Tuyến 2 vào nhà ông Đạo,ông Dũng |  | 190 | 190
3 | Tuyến 3 vào nhà ông Lý Đại |  | 60 | 60
4 | Tuyến 4 vào nhà ông Sung |  | 51 | 51
5 | Tuyến 5 vào nhà ông Dần |  | 145 | 145
6 | Tuyến 6 vào nhà ông Quỳnh |  | 30 | 0 |  | làm trên đất ông Lâm Văn Tươi
7 | Tuyến 7 vào nhà ông Thành |  | 30 | 20 |  | Giảm 10 m vào đất ông Tường
8 | Tuyến 8 và nhà ông Tùng |  | 200 | 200
9 | Tuyến 9 vào nhà ông Tú |  | 80 | 80
10 | Tuyến 10 vào nhà ông Minh |  | 85 | 55 |  | Giảm 35 m vào đất ông Minh
11 | Tuyến 11 vào nhà ông Hợp |  | 83 | 78 |  | Giảm 15 m vào đất ông Tý
II | Xóm Đồng Mẫu | 500 | 228 | 228
3 | Đường bê tông xóm Đồng Mẫu xã Tân Long | 500 | 228 | 228 |  |  | 71.04 | 92352000
III | Xóm Làng Giếng | 395 | 347 | 269
1 | Tuyến 1 vào nhà ông Hoàng Văn Linh | 395 | 35 | 35
2 | Tuyến 2 vào nhà ông Dương Văn Cảm |  | 45 | 42 |  | Giảm 3m vào đất ông Sử
3 | Tuyến 3 vào nhà ông Hoàng Văn Nam |  | 50 | 0 |  | Làm trên đất ông Nam
4 | Tuyến 4 vào nhà bà Hoàng Thị Món |  | 25 | 0 |  | Làm trên đất ông Nóm
5 | Tuyến 5 vào nhà ông Dương Văn Ký |  | 192 | 192 |  | Đo lại | 56.1216 | 72958080
IV | Xóm Đồng Mây | 1650 | 841 | 723
1 | Tuyến 1 vào nhà ông Lý Văn Chỉ, Lý Văn Vấn. | 1650 | 270 | 270
2 | Tuyến 2 vào nhà Lý Văn Thao, Lý Văn Toàn |  | 44 | 44
3 | Tuyến 3 vào ông Triệu Văn Minh, Triệu Văn Ngân |  | 219 | 183 |  | Giảm 16m vào nhà ông Ngân, 10m vào nhà Mai, giảm 10m vào nhà Minh
4 | Tuyến 4 vào nhà ông Phan Văn Kỷ, ông Phan Văn Vương |  | 73 | 51 |  | Giảm 22m vào đất nhà Vinh, nhà Chi
5 | Tuyến 5 vào nhà Dương Ngọc bích, Dương Văn Dũng |  | 68 | 68
6 | Tuyến 6 vào ông Đặng Văn Hoàn |  | 55 | 0 |  | Vào đất ở ông Đặng Văn Hoàn
7 | Tuyến 6 vào nhà ông Đặng Văn Hồ, Đặng Văn Trồ |  | 72 | 72
8 | Tuyến 8 vào nhà Đặng Văn Trung và cánh đồng Ba Chiêu |  | 40 | 35 |  | Giảm 5m vào đất ông Trung | 234.432 | 304761600
V | Xóm Đồng Luông | 530 | 544 | 544
1 | Tuyến 1 vào nhà Hoàng Văn Thủy, ông Lý Văn Vin | 530 | 143 | 143
2 | Tuyến 2 Vào khu dân cư nhà ông Lý Văn Lắt |  | 196 | 196
3 | Tuyến 3 vào ông Lâm Văn Chính |  | 205 | 205 |  |  | 75.3024 | 97893120
VI | Xóm Mỏ Ba | 938 | 913 | 858
1 | Tuyến 1 vào Khu dân cư ông Vương Văn Mía | 938 | 255 | 255
2 | Tuyến 2 vào Khu dân cư ông Vương Văn Sung |  | 81 | 81
3 | Tuyến 3 vào khu dân cư ông Hông văn Rùa |  | 147 | 147
4 | Tuyến 4 vào ông Triệu Nho Tài |  | 158 | 158
5 | Tuyến 5 vào Triệu Văn Tiến |  | 55 | 0 |  | Vào đất ông Tiến
6 | Tuyến 6 vào 3 hộ Hồng Văn Tu |  | 50 | 50
7 | Tuyến 7 vào khu dân cư Lâm Văn Hiệp |  | 37 | 37
8 | Tuyến 8 vào khu ông Lý Văn Đồng, Lý Văn Sinh |  | 130 | 130
VIII | Xóm Làng Mới | 500 | 125 | 125 |  |  | 17.76 | 23088000
1 | Tuyến 1 ra cánh đồng ruộng gốc của 7 hộ gia đình | 500 | 125 | 125 | 7 hộ hưởng lợi: Đàm Văn Ít - Tổ trưởng, Đàm Văn Hoàng, Hà Ngọc Chức, Hà Xuân Thủy, Lâm Thị Phương, Mộ Thị Mon, Lâm Khắc Huy | Đã ký biên bản cam kết xây dựng | 17.76 | 23088000
VIII | Xóm Hồng Phong | 120 | 120 | 105 |  |  | 17.0496 | 22164480
2 | Tuyến 2 vào khu dân cư nhà ông Nồng Văn Vẹn | 120 | 120 | 105 | 4 hộ hưởng lơi: Ngọc Văn Phiêu - Tổ trưởng, Nông Văn Vẹt, Hoàng Văn Đạo, Ngọc Văn Duy | Giảm 15 m vào đất ông Vẹn: Thiếu biên bản (đã đôn đốc xóm) | 17.0496 | 22164480
NGƯỜI LẬP BIỂU
Trần Đức Mạnh

## 2026-2030
Phụ lục I
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ QUANG SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Quang Sơn)
[8 empty] | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  | 2000
STT | Danh mục công trình | Quy mô đầu tư | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán/Tổng mức đầu tư dự kiến | Lũy kế dự kiến vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú |  |  | 1000
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | Nguồn vốn đối ứng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10
I | Lĩnh vực Quy hoạch |  |  |  |  | 593 | 593 | 0
a | Nhiệm vụ quy hoạch |  |  |  |  | 593 | 593 | 0
1 | Quy hoạch chung xã Quang Sơn |  |  |  |  | 593 | 593
II | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 74680 | 73795 | 885
a | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 74680 | 73795 | 885
1 | Mở rộng tuyến đường tránh từ cổng làng Na Lay cũ sang mỏ sét Xuân Quang, xã Quang Sơn | Tuyến có chiều dài: 0,4km, nền đường rộng 10m, mặt đường BTXM dày 30cm, rộng 8m; xây dựng 1 cống ngầm qua suối |  |  |  | 2500 | 2000 | 500
2 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông liên xóm Đồng Luông-xóm Đồng Mây-xóm Làng Giếng - xóm Lân Quan, xã Quang Sơn | Chiều dài 7,5km, mở rộng mỗi bên 1m, mặt BTXM dày 16 cm |  |  |  | 11250 | 11250
3 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông xóm liên xóm Làng Mới - xóm Ba Đình, xã Quang Sơn | Chiều dài 1,14 km, mở rộng mỗi bên 1m, mặt BTXM dày 16 cm |  |  |  | 1710 | 1710
4 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông liên xóm Xuân Quang- xóm Ba Đình, xã Quang Sơn | Chiều dài 4,4 km, mở rộng mỗi bên 1m, mặt BTXM dày 16 cm |  |  |  | 6600 | 6600
5 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn | Chiều dài 3km, mở rộng mỗi bên 1m, mặt BTXM dày 16 cm |  |  |  | 4200 | 4200
6 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông xóm Hồng Phong, xã Quang Sơn | Chiều dài 4,4 km, nâng cấp cải tạo mặt đường, lề đường, hệ thống rãnh thoát nước |  |  |  | 4500 | 4500
7 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường bê tông xóm Đồng Luông đi xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn | Chiều dài 0,3 km, mặt BTXM rộng 3m, dày 16 cm |  |  |  | 2000 | 2000
8 | Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn | Chiều dài 1 km, mặt BTXM rộng 3m, dày 16 cm |  |  |  | 300 | 150 | 150
9 | Xây dựng đường bê tông xóm Hồng Phong, xã Quang Sơn | Chiều dài 0,6 km, mặt BTXM rộng 3m, dày 16 cm |  |  |  | 1000 | 500 | 500
10 | Xây dựng đường bê tông xóm Làng Giếng, xã Quang Sơn | Chiều dài 0,6 km, mặt BTXM rộng 3m, dày 16 cm |  |  |  | 600 | 300 | 300
11 | Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Mây, xã Quang Sơn | Chiều dài 0,43 km, mặt BTXM rộng 3m, dày 16 cm |  |  |  | 600 | 300 | 300
12 | Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn | Chiều dài 0,14 km, mặt BTXM rộng 3m, dày 16 cm |  |  |  | 430 | 215 | 215
13 | Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Thu, xã Quang Sơn | Xây dựng 4 điểm cầu |  |  |  | 70 | 70 | 70
14 | Nâng cấp, cải tạo đường lên xóm Mỏ Ba, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 40000 | 40000
III | Lĩnh vực Thuỷ lợi |  |  |  |  | 5900 | 5900 | 0
a | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 5900 | 5900
1 | Xây dựng trạm bơm điện và kênh mương đồng voi đằm xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn | Xây dựng 01 trạm bơm điện và 0,4 km kênh mương phục vụ tưới cho 7ha đất lúa |  |  |  | 1200 | 1200
2 | Xây dựng kênh mương Lọ Nặm xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn | Xây dựng kênh có chiều dài 0,3km |  |  |  | 350 | 350
3 | Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Quang Sơn (giai đoạn 2) | Xây dựng kênh có chiều dài 0,8km |  |  |  | 1200 | 1200
4 | Xây dựng kênh mương xóm Đồng Mây, xã Quang Sơn | Xây dựng kênh có chiều dài 0,2km |  |  |  | 300 | 300
5 | Cải tạo, sửa chữa Đập Nước Hai xóm Hồng Phong, xã Quang Sơn | Sửa chữa phần đập bị xói lở, dò rỉ nước, tạo hồ chứa nước |  |  |  | 1200 | 1200
6 | Cải tạo, sửa kênh mương xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn | Cải tại, sửa chữa tuyến kênh có chiều dài 0,4km |  |  |  | 450 | 450
7 | Cải tạo, sửa kênh mương xóm Đồng Luông, xã Quang Sơn | Cải tại, sửa chữa tuyến kênh có chiều dài 1km |  |  |  | 1200 | 1200
IV | Lĩnh vực Giáo dục |  |  | 5000 | 5000 | 59600 | 58000 | 1600
a | Dự án giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 |  |  | 5000 | 5000 | 800 | 800
1 | Xây dựng trường mầm non Quang Sơn. Hạng mục: Nhà lớp học và các công trình phụ trợ |  | Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 | 5000 | 5000 | 800 | 800
b | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 58800 | 57200 | 1600
1 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, bếp ăn điểm trường Mầm Non Tân Long, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 500 | 500
2 | Xây mới nhà lớp học mầm non điểm trường Lân Quan xã Quang Sơn | Sơn lại nhà, thay trần, cửa đi, cửa sổ, lát gạch nền nhà |  |  |  | 2500 | 900 | 1600
3 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, bếp ăn điểm trường Mỏ Ba của trường Mầm Non Tân Long, xã Quang Sơn | Sơn lại nhà, thay trần, cửa đi, cửa sổ, lát gạch nền nhà |  |  |  | 600 | 600
4 | Xây dựng sân, vườn, mái vòm điểm trường Đồng Mây của trường Mầm Non Tân Long, xã Quang Sơn | Sơn lại nhà, thay trần, cửa đi, cửa sổ, lát gạch nền nhà |  |  |  | 1200 | 1200
5 | Nâng tầng Nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường mầm non Quang Sơn | Xây dựng sân chơi, khu vườn cổ tích, hệ thống mái vòm |  |  |  | 4000 | 4000
6 | Xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, công trình phụ trợ trường Mầm Non Quang Sơn |  |  |  |  | 8000 | 8000
7 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, bếp ăn điểm trường Trung Sơn của trường Mầm Non Quang Sơn |  |  |  |  | 500 | 500
8 | Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Sa Lung, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 4000 | 4000
9 | Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, công trình phụ trợ trường Tiểu học Sa Lung, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 1200 | 1200
10 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường Tiểu học Tân Long, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 600 | 600
11 | Xây dựng nhà hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu học Quang Sơn |  |  |  |  | 6000 | 6000
12 | Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Quang Sơn |  |  |  |  | 2500 | 2500
13 | Xây dựng nhà lớp học điểm trường Trung Sơn trường Tiểu học Quang Sơn |  |  |  |  | 5000 | 5000
14 | Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào trường Tiểu học Quang Sơn |  |  |  |  | 150 | 150
15 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học điểm trường Mỏ Ba trường Tiểu học Tân Long |  |  |  |  | 600 | 600
15 | Xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường THCS Quang Sơn |  |  |  |  | 6000 | 6000
16 | Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Quang Sơn |  |  |  |  | 700 | 700
17 | Xây nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học trường THCS, PTDT bán trú Tân Long, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 10500 | 10500
18 | Xây nhà đa năng trường THCS, PTDT bán trú Tân Long, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 4000 | 4000
19 | Xây cổng, hàng rào trường THCS, PTDT bán trú Tân Long, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 250 | 250
V | Lĩnh vực Văn hoá |  |  |  |  | 2250 | 1350 | 900
a | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 2250 | 1350 | 900
1 | Xây dựng các công trình phụ trợ nhà văn hóa, khu thể thao xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 150 | 150 | 50
2 | Xây dựng các công trình phụ trợ nhà văn hóa, khu thể thao xóm Đồng Mây, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 250 | 200 | 50
3 | Xây dựng nhà văn hoá xóm Đồng Thu, xã Quang Sơn |  |  |  |  | 1800 | 1000 | 800
VI | Lĩnh vực khác |  |  |  |  | 51000 | 41000 | 10000
a | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 51000 | 41000 | 10000
1 | Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UB MTTQVN xã Quang Sơn |  |  |  |  | 12000 | 12000
2 | Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quang Sơn |  |  |  |  | 2000 | 2000
3 | Nâng cấp, cải tạo chợ Quang Sơn |  |  |  |  | 2000 | 2000
4 | Xây dựng khu dân cư, tái định cư xã Quang Sơn |  |  |  |  | 30000 | 20000 | 10000
5 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động thể thao xã Quang Sơn |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Tổng cộng |  |  | 5000 | 5000 | 194023 | 180638 | 13385 |  | 194023 | 0