## 28.X. Đồng Hỷ (hidden)
Biểu số 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 XÃ ĐỒNG HỶ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 7 năm 2025 của UBND xã Đồng Hỷ)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án | Tình trạng dự án | QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán | [7 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên giao tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2025 | [6 empty] | Kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 19/7/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên | [6 empty] | Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025 | [5 empty] | Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao tiếp tục giải ngân | [6 empty] | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025 | Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025 | Số vốn kéo dài dự kiến chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025 | Nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn từ 1/7/2025 đến hết năm 2025 | Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 | Chủ đầu tư cũ | Chủ đầu tư | Cơ quan được UBND tỉnh giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư | Chủ tịch UBND cấp xã được Chủ tịch UBND tỉnh giao thẩm quyền quyết định dự án đầu tư; phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoach | Dự án trên địa bàn 02 xã mới trở lên, đưa về cho 01 xã (ghi rõ tên các xã); trường hợp dự án chỉ trên địa bàn 1 xã thì để trống | Ghi chú
[19 empty] | Kế hoạch vốn năm 2025 | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng vốn | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện (nay là ngân sách xã) | Ngân sách xã | Nguồn vốn khác |  | Tổng số | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh phân cấp | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG | Tiền đất | Vốn khác |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh phân cấp | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG | Ngân sách xã | Vốn khác |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh phân cấp | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG | Ngân sách xã |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh phân cấp | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG | Ngân sách xã
| TỔNG CỘNG |  |  | 911450.6 | 25643.6 | 885807 | 292890 | 592917 | 0 | 0 | 597043.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68987.6 | 7020.6 | 16031 | 30000 | 3404 | 12532 | 0 | 26350.5 | 5013 | 13599 | 0 | 689.8 | 7048.7 | 42637.1 | 2007.6 | 2432 | 30000 | 2714.2 | 5483.3 | -4.5475e-13 | 14519.9 | 8211.6 | 6308.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 42637.1
A | CÁC DỰ ÁN/ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 696537.6 | 8598.6 | 687939 | 128912 | 559027 | 0 | 0 | 396572.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58417 | 0 | 16031 | 30000 | 0 | 12386 | 0 | 20647.7 | 0 | 13599 | 0 | 0 | 7048.7 | 37769.3 | 0 | 2432 | 30000 | 0 | 5337.3 |  | 13765 | 7522.5 | 6242.5 | 0 | 0
I | Giao thông | [10 empty] | 63837 | 0 | 29798 | 20000 | 0 | 13316 | 723 | 19604 | 0 | 12788 | 0 | 0 | 6816 | 0 | 18384 | 0 | 12485 | 0 | 0 | 5899 | 1220 | 0 | 303 | 0 | 0 | 917
1 | Xây dựng đường nội thị khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (giai đoạn 1) | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ 52/NQ-HĐND ngày 18/8/2021; QĐ số 3687/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 | 130000 | 0 | 130000 | 49798 | 80202 |  |  | 120201 | 63837 | 0 | 29798 | 20000 | 0 | 13316 | 723 | 19604 | 0 | 12788 | 0 | 0 | 6816 |  | 18384 |  | 12485 |  |  | 5899 | 1220 | 0 | 303 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
II | Giáo dục | [10 empty] | 4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 3000 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học số 2 Hóa Thượng | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 73/NQ-HĐND ngày 16/12/2021; QĐ số 2764/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 5000 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 3000 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 |  | 1132 |  |  |  |  | 1132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
III | Nhiệm vụ quy hoạch | [10 empty] | 3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 | 0 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 2919.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.3 | 0 | 178.2 | 122.3 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư đường vành đai I, thị trấn Hoá Thượng | Đang triển khai thực hiện | QĐ 3328/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 | 629 | 0 | 629 | 0 | 629 |  |  | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |  | 14.9 |  |  |  |  | 14.9 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1 | 0 | 25 | 25 | 0 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
2 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 6, thị trấn Hoá Thượng | Đang triển khai thực hiện | QĐ 3328/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 | 1163 | 0 | 1163 | 0 | 1163 |  |  | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 |  | 0 | [5 empty] | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
3 | Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2023-2033 | Đang triển khai thực hiện | QĐ số 1143/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 |  |  | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 0 | [5 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 36.7 | 32.6 | 4.1 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
4 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ | Đang triển khai thực hiện | QĐ 3328/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 | 528 | 0 | 528 | 0 | 528 |  |  | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |  | 0 | [5 empty] | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
5 | Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2023-2033 | Đang triển khai thực hiện | QĐ số 3545/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 |  |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 0 | [5 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 41.5 | 39.7 | 1.8 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
6 | Quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 1 xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ | Đang triển khai thực hiện | QĐ số 382 ngày 31/01/2024 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 |  |  | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.2 | 0 | 25 | 25 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
IV | Quản lý nhà nước | [10 empty] | 15730 | 0 | 0 | 12086 | 0 | 1500 | 2144 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 11193 | 5467.8 | 5725.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | QĐ số 3121a/QĐ-UBND ngày 11/10/2017; QĐ số 2078/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 | 227661 | 0 | 227661 | 12086 | 215575 |  |  | 61811 | 15730 | 0 | 0 | 12086 | 0 | 1500 | 2144 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | [7 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 11193 | 5467.8 | 5725.2 |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
V | Công nghiệp | [10 empty] | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 0 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường điện chiếu sáng đoạn đường nội thị thị trấn Hóa Thượng và đoạn đường QL.1B (từ Km138+400 đấn Km140+600) | Đang triển khai thực hiện | QĐ số 1525/QĐ-UBND ngày 07/05/2025 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 871 |  | 871 |  |  |  | 2129 | 0 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
VI | Thể dục, thể thao | [10 empty] | 31243 | 0 | 243 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | 30243 | 0 | 243 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Đồng Hỷ (giai đoạn 1) | Chuẩn bị đầu tư, dự kiến dừng triển khai thực hiện | NQ 03/NQ-HĐND ngày 17/5/2022; QĐ số 3629/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | 95000 | 0 | 95000 | 30243 | 64757 |  |  | 95000 | 31243 | 0 | 243 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | 30243 | 0 | 243 | 30000 | 0 | 0 |  | 243 |  | 243 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | [17 empty] | 10570.6 | 7020.6 | 0 | 0 | 3404 | 146 | 0 | 5702.8 | 5013 | 0 | 0 | 689.8 | 0 | 4867.8 | 2007.6 | 0 | 0 | 2714.2 | 146 | -4.5475e-13
B.1 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9084 | 5896 | 0 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 5702.8 | 5013 | 0 | 0 | 689.8 | 0 | 3381.2 | 883 | 0 | 0 | 2498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Giao thông | [10 empty] | 6415 | 4749 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 5114 | 4426 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 4553 | 3943 | 0 | 0 | 610 | 0 | 561 | 483 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
1 | Xây dựng đường bê tông nội đồng xóm La Vương xã Hoá Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 296/QĐ -UBND ngày 29/10/2024 | 207 | 62 | 145 | 145 | 0 |  |  | 207 | 207 | 62 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
2 | Xây dựng đường bê tông nội đồng xóm Na Long, xã Hóa Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
3 | Xây dựng đường bê tông xóm La Vương xã Hoá Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 296/QĐ -UBND ngày 29/10/2024 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
4 | Xây dựng đường bê tông xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 150/QĐ-UBND ngày 21/05/2025 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 |  |  | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 930 | 930 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
5 | Xây dựng đường bê tông xóm La Thông, xã Hóa Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 149/QĐ -UBND ngày 21/05/2025 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 130 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
6 | Cải tạo, nâng cấp đường bê tông xóm Na Long xã Hóa Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 1356/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 | 627 | 369 | 258 | 258 | 0 |  |  | 627 | 627 | 369 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369 | 369 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
7 | Cải tạo, nâng cấp đường bê tông xóm La Vương xã Hóa Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 2780/QĐ-UBND ngày 13/08/2024 | 817 | 367 | 450 | 450 | 0 |  |  | 817 | 817 | 367 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
8 | Cải tạo, nâng cấp đường bê tông xóm La Thông xã Hóa Trung | Đã hoàn thành quyết toán | QĐ số 2777/QĐ-UBND ngày 13/08/2024 | 322 | 197 | 125 | 125 | 0 |  |  | 322 | 322 | 197 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197 | 197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
9 | Cải tạo, sửa chữa đường Na Ca đi Na Dịa, xã Minh Lập | Đang triển khai thực hiện | NQ số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 | 478 | 400 | 78 | 78 | 0 |  |  | 478 | 478 | 400 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 478 | 400 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 478 | 400 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
10 | Đường bê tông xóm Bình Minh, xã Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1078 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1078 | 1078 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
11 | Đường bê tông xóm Trại Cài, xã Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | 0 |  |  | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
12 | Đường bê tông xóm An Bình, xã Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | 0 |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
13 | Đường bê tông xóm Minh Tiến, xã Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | 0 |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
14 | Đường bê tông xóm Bình Ca, xã Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | 0 |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
15 | Đường bê tông xóm Minh Lý, xã Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | 0 |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
16 | Cải tạo, nâng cấp đường, cống xóm La Vương, xã Hóa Trung | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | QĐ số 1348/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 |  |  | 434 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 406 | 406 |  |  | 0 |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
17 | Cải tạo, nâng cấp đường bê tông xóm Trung Thần, xã Hóa Trung | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | QĐ số 1352/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 | 900 | 555 | 345 | 345 | 0 |  |  | 900 | 900 | 555 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 900 | 555 | 0 | 0 | 345 | 0 |  | 845 | 500 |  |  | 345 |  | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Hoá Trung | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
II | Giáo dục | [10 empty] | 2342 | 1607 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 1472 | 1470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1071.8 | 1070 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 400.2 | 400 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5519e-14
1 | Xây dựng nhà đa năng và công trình phụ trợ trường THCS Minh Lập | Đã quyết toán | NQ số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2023; QĐ số 1218/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 | 1970 | 1207 | 763 | 735 | 28 |  |  | 1970 | 1942 | 1207 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 1072 | 1070 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1071.8 | 1070 |  |  | 1.8 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5519e-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
2 | Cải tạo, sửa chữa thư viện trường THCS Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
3 | Cải tạo, sửa chữa trường mầm non số 1 Minh Lập | Đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán | NQ số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UBND xã Minh Lập | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
III | Cấp nước | [10 empty] | 8231 | 5733 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0
1 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Minh Lập | Đang triển khai thực hiện | NQ 06/NQ-HĐND ngày 17/5/2022 | 9000 | 5733 | 3267 | 2498 | 769 |  |  | 8231 | 8231 | 5733 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 78 |  | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 2572 | 2054.7 | 517.3 |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
B.2 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0
I | Dự án 5 (Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số) | [10 empty] | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0 | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0
1 | Sửa chữa nhà hiệu bộ trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ | Đang triển khai thực hiện | Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 1486.6 | 1124.6 | 362 | 216 | 146 |  |  | 1486.6 | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0 | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1486.6 | 1124.6 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0 | 0 | 0 | \ |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | UBND Xã Đồng Hỷ | UBND Xã Đồng Hỷ | Chủ tịch UBND Xã Đồng Hỷ
Note on T11: Administrator: Bổ sung 5,9 tỷ đồng

## Dau tu cong 2026
PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị quyết số 11 /NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của HĐND xã Quang Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án | Thời gian thực hiện dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch đầu tư công năm 2026 |  |  | Bổ sung |  |  |  | Sau bổ sung
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[7 empty] | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách xã |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách xã | Nguồn vốn Tập đoàn công nghiệp TKS Việt Nam tài trợ |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách xã | Nguồn vốn Tập đoàn công nghiệp TKS Việt Nam tài trợ
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2293 | 2000 | 293 | 9591.8 | 3000 | 4745 | 1846.8 | 11884.8 | 5000 | 5038 | 1846.8
A | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 800 | 800 | 0 | 4691.8 | 0 | 2845 | 1846.8 | 5491.8 | 800 | 2845 | 1846.8
1 | Xây dựng trường mầm non Quang Sơn. Hạng mục: Nhà lớp học và các công trình phụ trợ | 2025-2026 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn | QĐ số 346/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 | 5800 | 800 | 800 |  | 4691.8 |  | 2845 | 1846.8 | 5491.8 | 800 | 2845 | 1846.8
B | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 1493 | 1200 | 293 | 4900 | 3000 | 1900 | 0 | 6393 | 4200 | 2193 | 0
1 | Quy hoạch chung xã Quang Sơn |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100
2 | Xây mới nhà lớp học mầm non điểm trường Lân Quan xã Quang Sơn |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 800 | 800
3 | Xây dựng sân, vườn, mái vòm điểm trường Đồng Mây của trường Mầm Non Tân Long, xã Quang Sơn |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn | QĐ số 172/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 | 1200 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100
4 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông xóm liên xóm Làng Mới - xóm Ba Đình, xã Quang Sơn |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn |  |  | 293 |  | 293 |  |  |  |  | 293 | 0 | 293
5 | Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quang Sơn |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quang Sơn | QĐ số 171/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 | 2100 | 200 | 200 |  | 1900 |  | 1900 |  | 2100 | 200 | 1900
6 | Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Luông đi Lân Quan (tuyến đường độc đạo phục vụ cho 5 xóm khu vực khó khăn) | [7 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000

## Du kien trung han 2026 2030 (hidden)
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ QUANG SƠN
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2025 của UBND xã Quang Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án | Thời gian thực hiện dự án | Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Dự kiến năm 2026
|  |  |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách xã (nguồn tiền sử dụng đất phần điều tiết về xã) |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| TỔNG CỘNG |  | 12104 | 10344 | 1760 |  | 2344 | 344 | 378.4 | 416.24 | 457.864 | 503.6504
A | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 |  | 800 | 800 | 0 |  |  | 344 | 378 | 416 | 458 | 504
I | Giáo dục |  | 800 | 800 | 0
1 | Xây dựng trường mầm non Quang Sơn. Hạng mục: Nhà lớp học và các công trình phụ trợ | 2025-2026 | 800 | 800 |  |  | 800
B | Dự án khởi công giai đoạn 2026-2030 |  | 11304 | 9544 | 1760
I | Giáo dục |  | 4304 | 2544 | 1760
1 | Sửa chữa nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường mầm non Tân Long xã Quang Sơn điểm trường Ba Đình | 2026-2027 | 544 | 544 |  |  | 544
2 | Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Sa Lung xã Quang Sơn | 2028-2029 | 2000 | 2000
3 | Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Quang Sơn. Hạng mục: Lát sân | 2027-2028 | 380 |  | 380
4 | Xây dựng nhà lớp học, bếp ăn trường mầm non Quang Sơn - Điểm trường Trung Sơn | 2028-2029 | 420 |  | 420
5 | Xây dựng khu vui chơi, khu vườn cổ tích, hệ thống mái vòm trường mầm non Tân Long - Điểm trường Đồng Mây | 2029-2030 | 460 |  | 460
6 | Cải tạo, sửa chữa nhà để xe, lát sân THCS Quang Sơn | 2030-2030 | 500 |  | 500
II | Giao thông |  | 5000 | 5000 | 0
1 | Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Làng Mới xã Quang Sơn | 2026-2027 | [6 empty] | 1,93km | đã làm 500m (TMĐT 500tr) còn 1,43
1 | Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Ba Đình xã Quang Sơn | 2026-2027 | 1500 | 1500
2 | Cải tạo, mở rộng đường trục xóm Đồng Mẫu xã Quang Sơn | 2027-2028 | 1500 | 1500
3 | Cải tạo, mở rộng đường trục xóm Hồng Phong xã Quang Sơn | 2028-2029 | 1500 | 1500
4 | Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Làng Giếng xã Quang Sơn | 2030-2030 | 500 | 500
III | Thủy lợi |  | 2000 | 2000 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa Đập Nước Hai xóm Hồng Phong xã Quang Sơn | 2026-2027 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
2 | Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Quang Sơn (giai đoạn 2) | 2027-2028 | 1000 | 1000
IV | Nhiệm vụ quy hoạch |  | 0 | 0 | 0
1

## Du kien trung han 2026 2030 (2 (hidden)
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ QUANG SƠN
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2025 của UBND xã Quang Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án | Thời gian thực hiện dự án | Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Dự kiến năm 2026
|  |  |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách xã (nguồn tiền sử dụng đất phần điều tiết về xã) |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| TỔNG CỘNG |  | 12424 | 11520 | 2104 |  | 2344 | 344 | 378.4 | 416.24 | 457.864 | 503.6504
A | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 |  | 800 | 456 | 344 |  |  | 344 | 378 | 416 | 458 | 504
I | Giáo dục |  | 800 | 456 | 344
1 | Xây dựng trường mầm non Quang Sơn. Hạng mục: Nhà lớp học và các công trình phụ trợ | 2025-2026 | 800 | 456 | 344 |  | 800
B | Dự án khởi công giai đoạn 2026-2030 |  | 11624 | 11064 | 1760
I | Giáo dục |  | 4304 | 3744 | 1760
1 | Sửa chữa nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường mầm non Tân Long xã Quang Sơn điểm trường Ba Đình | 2026-2027 | 544 | 544 |  |  | 544
2 | Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Sa Lung xã Quang Sơn | 2028-2029 | 2000 | 2000
| Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Sa Lung. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng thư viện, phòng thiết bị, nhà vệ sinh |  |  | 1200
3 | Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Quang Sơn. Hạng mục: Lát sân | 2027-2028 | 380 |  | 380
4 | Xây dựng nhà lớp học, bếp ăn trường mầm non Quang Sơn - Điểm trường Trung Sơn | 2028-2029 | 420 |  | 420
5 | Xây dựng khu vui chơi, khu vườn cổ tích, hệ thống mái vòm trường mầm non Tân Long - Điểm trường Đồng Mây | 2029-2030 | 460 |  | 460
6 | Cải tạo, sửa chữa nhà để xe, lát sân THCS Quang Sơn | 2030-2030 | 500 |  | 500
| Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, bếp ăn và các công trình phụ trợ trường mầm non Tân Long - Điểm trường trung tâm |  | 500 |  | 500
| Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, bếp ăn và các công trình phụ trợ trường mầm non Tân Long - Điểm trường Mỏ Ba |  | 700 |  | 700
| Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, bếp ăn và các công trình phụ trợ trường mầm non Tân Long - Điểm trường Lân Quan |  | 700 |  | 700
| Xây dựng khu vi chơi, khu vườn cổ tích, hệ thống mái vòm trường mầm non Tân Long - Điểm trường Đồng Mây |  | 800 |  | 800
| Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học Tân Long. Hạng mục: Lát gạch, hệ thống cửa, điện, sơn |  | 500 | 500
| Xây dựng nhà hiệu bộ Tiểu học Quang Sơn - điểm trường trung tâm |  | 6500 | 6500
| Xây dưng nhà đa năng Tiểu học Quang Sơn - điểm trường trung tâm |  | 2000 | 2000
| Xây dựng nhà lớp học trường Tiểu học Quang Sơn - điểm trường Trung Sơn |  | 6000 | 6000
| Cải tạo, sửa chữa tường rào trường Tiểu học Quang Sơn - điểm trường trung tâm |  | 150 | 150
| Xây dựng phòng chức năng, nhà hiệu bộ, bếp ăn trường mầm non Quang Sơn - điểm trường trung tâm |  | 10000 | 10000
II | Giao thông |  | 5120 | 5120 | 0
| Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Làng Mới xã Quang Sơn |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1,93km | đã làm 500m (TMĐT 500tr) còn 1,43
| Xây dựng đường bê tông xóm Ba Đình xã Quang Sơn |  | 300 | 300 |  |  |  |  | Chiều dài 100m, rộng 5m
1 | Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Ba Đình xã Quang Sơn | 2026-2027 | 1500 | 1500
2 | Cải tạo, mở rộng đường trục xóm Đồng Mẫu xã Quang Sơn | 2027-2028 | 1500 | 1500
| Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Chiều dài 300m, rộng 3m
3 | Cải tạo, mở rộng đường trục xóm Hồng Phong xã Quang Sơn | 2028-2029 | 1500 | 1500
4 | Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Làng Giếng xã Quang Sơn | 2030-2030 | 500 | 500
| Xây dựng cầu xóm Đồng Mẫu xã Quang Sơn |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4 điểm cầu hỏng hóc
| Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Hồng Phong xã Quang Sơn |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | Chiều dài 3km
| Xây dựng đường bê tông xóm Làng Giếng xã Quang Sơn |  | 270 | 270 |  |  |  |  | Chiều dài 600m
| Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Mây xã Quang Sơn |  | 270 | 270 |  |  |  |  | Chiều dài 600m
| Cải tạo, mở rộng đường bê tông xóm Đồng Mây xã Quang Sơn |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | Chiều dài 2km
| Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Tâm xã Quang Sơn |  | 180 | 180 |  |  |  |  | Chiều dài 430m
| Xây dựng đường bê tông xóm Đồng Thu xã Quang Sơn |  | 60 | 60 |  |  |  |  | Chiều dài 135m
| Xây dựng đường bê tông xóm Thống Nhất xã Quang Sơn |  | 60 | 60 |  |  |  |  | Chiều dài 145m
| Sửa chữa cầu tránh lũ xóm Thống Nhất xã Quang Sơn |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Chiều dài 40m
0
0
III | Thủy lợi |  | 2200 | 2200 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa Đập Nước Hai xóm Hồng Phong xã Quang Sơn | 2026-2027 | 1200 | 1200 |  |  | 1000
2 | Xây dựng kênh mương Đồng Thượng xóm Hồng Phong xã Quang Sơn (giai đoạn 2) | 2027-2028 | 1000 | 1000
3 | Xây dựng trạm bơm kênh mương Voi Đằm xóm Đồng Mẫu xã Quang Sơn |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Chiều dài 400m
4 | Xây dựng kênh mương Lọ Nặm xóm Đồng Mẫu xã Quang Sơn |  | 400 | 400 |  |  |  |  | Chiều dài 300m
5 | Đường bê tông xóm Hồng Phong xã Quang Sơn |  | 450 | 450 |  |  |  |  | Chiều dài 1000m
6 | Xây dựng kênh mương xóm Đồng Mây xã Quang Sơn |  | 300 | 300 |  |  |  |  | Chiều dài 200m
| Cải tạo, sửa chữa kênh mương xóm Đồng Luông xã Quang Sơn |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | Chiều dài 1000m
| Sửa chữa kênh mương xóm Đồng Tâm xã Quang Sơn |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Chiều dài 400m
0
0
IV | Văn hóa
1 | Xây dựng tường rào, sân nhà văn hóa Ba Đình xã Quang Sơn |  | 100 | 100
2 | Xây dựng tường rào nhà văn hóa xóm Đồng Mẫu xã Quang Sơn |  | 100 | 100
3 | Xây dựng tường rào nhà văn hóa xóm Đồng Mây xã Quang Sơn |  | 100 | 100
| Xây dựng nhà văn hóa xóm Đồng Thu xã Quang Sơn |  | 300 | 300
0
0
IV | Nhiệm vụ quy hoạch |  | 0 | 0 | 0
1 | Quy hoạch chung xã Quang Sơn | 2026-2027 | 1200 |  | 1200
1

## 10. BÀN GIAO CẤP TỈNH (hidden)
PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (TỈNH GIAO VỐN) VỀ CẤP TỈNH/ CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐÀU TƯ | [25 empty] | ĐVT: triệu đồng
STT | Tên dự án | Tình trạng dự án | QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán | [8 empty] | Chủ đầu tư hiện nay | KH trung hạn 2021-2025 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh đã giao | Kế hoạch đầu tư công năm 2025 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn thiếu của tỉnh, cần bố trí bổ sung | Nhu cầu 2026-2030 cấp tỉnh phải bố trí thay nếu chuyển giao về tỉnh quản lý (Phương án 1) | Kế hoạch đầu tư công năm 2025 | Nhu cầu 2026-2030 cấp tỉnh phải bố trí thay nếu chuyển giao về tỉnh quản lý (Phương án 2) | Chủ đầu tư cũ | chủ đầu tư mới | Chi chú | Tình trạng dự án | Tình trạng theo kỳ trung hạn | Thời gian khởi công - hoàn thành dự án | Tổng mức đầu tư
|  |  | Số ngày tháng năm | Thời gian thực hiện | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | Vốn ngân sách trung ương | Vốn ngân sách địa phương
[7 empty] | Tổng vốn | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách xã | Nguồn vốn khác
[13 empty] | 2486604 | 1979483 | 120177 | 361983 | 187706 |  | 456694
I | DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN | 118 | [10 empty] | 4135414 | 3616513 | 112672 | 371049.263 | 187706
1 | Bảo vệ và phát triển rừng huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020 | Đã QT | Số 4262/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 2013-2021 | 43048 | 30080 | 12968 | 12968 |  |  |  | Ban quản lý rừng ATK Định Hóa | 3851 | 3851 |  | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý rừng ATK Định Hóa | Ban quản lý rừng ATK Định Hóa |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 97485
2 | Bảo vệ và phát triển rừng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020 | Đã QT | số 2349/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 | 2013-2021 | 28675.9 | 26634.5 | 2041.4 | 2041.4 |  |  |  | Hạt kiểm lâm Võ Nhai | 1175 | 1175 |  | 0 | 0 |  |  | Hạt kiểm lâm Võ Nhai | Hạt kiểm lâm Võ Nhai |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 154337
3 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đoạn từ Km1+00 đến Km20+00, tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | QĐ số 1326/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 | 2020-2025 | 179000 | 159600 | 19400 | 19400 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 181989 | 179646 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 218929
4 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ Ngã tư Sông Công (giao Quốc lộ 3 cũ) đến Ngã tư Điềm Thụy (giao Quốc lộ 37) | Đã QT | số 772/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 | 2021-2022 | 184000 | 0 | 184000 | 184000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 184024 | 184024 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 200956
5 | Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT261 đoạn Km46+200-Km49+982 và cầu Dẽo tại lý trình Km45+136 | Đã QT | QĐ số 3474/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 2018-2021 | 37933.6722 |  | 37933.6722 | 37933.6722 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 37934 | 37934 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 40000
6 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Số 1113/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 | 2020-2022 | 13900 |  | 13900 | 13900 |  |  |  | Sở Xây dựng | 14216 | 14216 |  | 0 |  |  |  | Sở Xây dựng | Sở Xây dựng |  | Đã quyết toán |  |  | 27800
7 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Mỏ Bạch kết hợp làm đường giao thông vào trường Đại học Nông Lâm và Trung tâm KTX Sinh viên Đại học Thái Nguyên | Đã QT | số 3934/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2013-2016 | 55691 | 40210 | 15481 | 15481 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 1174 | 1174 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 55691
A | CÁC DỰ ÁN ĐƯA VỀ CẤP TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
I | THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP TỈNH/ CẤP XÃ | [25 empty] | 1
a) | Điều chỉnh về cấp tỉnh | [25 empty] | 1
1 | Cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 15/05/2024 | 2024-2027 | 1528400 |  | 1528400 | 373000 | 1155400 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên | 373000 | 185294 | 57460 | 187706 | 187706 |  | 187706 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 5452 | 1 | Huyện làm chủ đàu tư
2 | Đầu tư xây dựng tuyến đường gom bên trái cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn từ nút giao Sông Công đến nút giao Tân Lập | Chuẩn bị đầu tư | Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 |  | 863120 |  | 863120 | 652000 | 211120 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên | 52828 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 6387 | 1 | Huyện làm chủ đàu tư
b) | Điều chỉnh về cấp xã | [25 empty] | 1
1 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên - Giai đoạn 2 | Đã QT | QĐ số 2966a ngày 30/10/2015; số 113/QĐ-TTg ngày 23/01/2021; BC số 5552/STC-TCĐT ngày 26/12/2024 | 2014-2022 | 1746772 | 1208179 | 538593 |  | 346781 |  | 191812 | UBND thành phố Thái Nguyên | 316118 | 274231 |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND thành phố Thái Nguyên | UBND phường Phan Đình Phùng |  | Đã QT | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 1526997 | 1 | Huyện làm chủ đàu tư
9 | Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 | Đã QT | 4036/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; 3945/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2019-2020 | 11438 | 9707 | 1731 | 1731 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 643 | 643 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 11438
10 | Công trình thuỷ lợi hồ Nước Hai huyện Phổ Yên | Đã QT | Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 13/6/2012; Quyết định phê duyệt quyết toán số 1911/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 | 2010-2012 | 143750 | 142114 | 1636 | 1636 |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi | 60 | 60 |  | 0 | 0 |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 143750
11 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã, huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) | Đã QT | 1063/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh | 2014-2023 | 147241 | 89641 | 57600 | 57600 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 13471 | 13471 |  | 1051 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 147241 | QT còn thiếu 1051 trđ
12 | Đầu tư các hạng mục công trình tại cơ sở 1 và cơ sở 2 của Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên (tỉnh đối ứng) | Đã QT | 3312/QĐ-TLĐ ngày 05/10/2021 | 2021-2024 | 35000 | 20000 | 15000 | 5000 |  |  | 10000 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  |  | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 35000
13 | Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016- 2020 (Công trình điện các xã thuộc huyện Võ Nhai) | Đã QT | Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/10/2016; Quyết định phê duyệt quyết toán số 1283/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 |  | 109358 | 32177 | 77181 | 77181 |  |  |  | Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn II | 10181 | 10181 |  | 0 |  |  |  | Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn II | Sở Công Thương | Ban dự kiến giải thể | Đã quyết toán | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 109358
14 | Cấp nước thị xã Sông Công | Đã QT | Số 800/QĐ-UBND ngày 09/5/2015 | 2005-2015 | 32045 |  | 32045 | 32045 |  |  |  | Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên | 7050 | 7050 |  | 5291 |  |  |  | Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên | Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên | Dự án không thanh toán vonsn nên bị hủy dự toán 5,291 tỷ | Đã quyết toán |  |  | 162752 | Chủ đầu tư không thanh toán hết kế hoạch vốn bị hủy nguồn năm 2022
15 | Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh | Đã QT | Số 3101/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | 2018-2021 | 8598 |  | 8598 | 8598 |  |  |  | Thanh tra tỉnh | 3620 | 3621 |  | 0 | 0 |  |  | Thanh tra tỉnh | Thanh tra tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 8598
16 | Trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ | Đã QT | Số 2409/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 | 2021-2023 | 14154 |  | 14154 | 14154 |  |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 14164 | 14164 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | Đã quyết toán |  |  | 28309
17 | Trụ sở Phòng cánh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh | Đã QT | số 3440/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 2022-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | Công an tỉnh | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 |  |  | Công an tỉnh | Công an tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 20000
18 | Trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | số 3235/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 2021-2023 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 18750 | 18704 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 20000
19 | Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục: 15/QĐ-UBND ngày 14/01/2021; 4131/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; 485/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 2016-2020 | 65000 | 42902 | 17098 | 17098 |  |  |  | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên | 12179 | 12179 |  | 353.263 | 0 |  |  | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Dự án chuyển tiếp |  | 65000
20 | Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | 1876-QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/11/2022 | 2014-2021 | 65553 | 38251 | 27302 | 27302 |  |  |  | Tỉnh đoàn Thái Nguyên | 3549 | 3549 |  | 0 | 0 |  |  | Tỉnh đoàn Thái Nguyên | Tỉnh đoàn Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 65752
21 | Trung tâm huấn luyện dự bị động viên - Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 24/7/2012; Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 | 2012-2022 | 80424 | 60000 | 20424 | 20424 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 3696 | 3696 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 89502
22 | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Số 3265/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 | 2019-2021 | 23624 |  | 23624 | 23624 |  |  |  | Sở Nội vụ | 6444 | 6444 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |  | Đã quyết toán |  |  | 23624
23 | Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải | Đã QT | số 359/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 | 2017-2021 | 59217 |  | 59217 | 59217 |  |  |  | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải | 812 | 812 |  | 0 | 0 |  |  | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải |  | Đã quyết toán |  |  | 17300
24 | Tuyến đê Hà Châu (đoạn từ K3+500 đến K3+700 và đoạn từ K4+950 đến K5+350) | Đã QT | số 1153/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 | 2017-2019 | 22887 | 18430 | 4457 | 4457 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 456 | 456 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 22887
2 | Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên | Đã QT | Báo cáo thẩm tra quyết toán số 2950/STC-TCĐT ngày 29/5/2025 | 2018-2023 | 1176442 | 352932.6 | 1594515.4 | 823509.4 | 771006 |  |  | UBND thành phố Thái Nguyên | 1069252 | 1035896 |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND thành phố Thái Nguyên | UBND phường Phan Đình Phùng |  | Đã quyết toán |  |  | 5858 | 1 | Huyện làm chủ đàu tư
26 | Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 | Đã QT | QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 2020-2021 | 14713 | 0 | 14713 | 14713 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 1955 | 1705 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 14713
27 | Xây dựng cống lấy nước cung cấp nước thô cho Nhà máy nước sạch Yên Bình | Đã QT | QĐ phê duyệt quyết toán số 465/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 | 2014-2015 | 15230 |  | 15230 | 15230 |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi | 1648 | 1648 |  | 0 | 0 |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 14429
28 | Xây dựng công trình Hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất, phát triển, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn I) | Đã QT | Quyết định số 2389 ngày 23/10/2012; 2238a ngày 01/9/2016; 3225 ngày 23/10/2017; 3330 ngày 16/10/2019; 4181 ngày 30/12/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 2547/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 |  | 8969 | 8969 | 0 |  |  |  |  | Chi cục Kiểm lâm | 5111 | 5111 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Kiểm lâm | Chi cục Kiểm lâm |  | Đã quyết toán |  |  | 8969
29 | Xây dựng đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông-Tây khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu). | Đã QT | QĐ số 1608/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 2017-2022 | 912936 | 759962 | 152974 | 152974 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 155047 | 154689 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 952813
30 | Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, TP Sông Công | Đã QT | QĐ số 3267/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 2022-2024 | 12026 | 0 | 12026 | 12026 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 12026 | 12026 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 12026
31 | Xây dựng Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | QĐ số 3397/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 2017-2021 | 34557 | 24975 | 12582 | 9582 | 3000 |  |  | Chi cục Phát triển Nông thôn | 9333 | 9332 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Phát triển Nông thôn | Chi cục Phát triển Nông thôn |  | Đã quyết toán |  |  | 37557
32 | Xây dựng nhà công vụ và đón khách của Văn phòng Tỉnh ủy | Đã QT | Số 3099/QĐ-UBND ngày 05/102020 | 2016 | 28553 |  | 36440 | 28553 |  |  | 7887 | Văn phòng Tỉnh ủy | 1230 | 1230 |  | 0 | 0 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy | Văn phòng Tỉnh ủy |  | Đã quyết toán |  |  | 36440
33 | Xây dựng Nhà đa năng Trường THPT Khánh Hòa | Đã QT | số 247/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 | 2023-2024 | 4945 |  | 4945 | 4945 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 4945 | 4554 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 4945
34 | Xây dựng Nhà đa năng Trường THPT Lưu Nhân Chú | Đã QT | QĐ 1457/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 | 2023-2024 | 5927 |  | 5927 | 5927 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 5926 | 5479 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 5927
35 | Xây dựng Nhà đa năng Trường THPT Trần Phú | Đã QT | số 3076/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 2023-2024 | 4779 |  | 4779 | 4779 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 4779 | 4399 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 4779
36 | Xây dựng Nhà đa năng, nhà lớp học 6 phòng Trường THPT Hoàng Quốc Việt | Đã QT | QĐ số 3067/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 | 2023-2024 | 7551 |  | 7551 | 7551 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 8090 | 8090 | 2390 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 8090
37 | Xây dựng Nhà học bộ môn, phòng học Trường THPT Lương Phú | Đã QT | số 3077/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 2023-2024 | 7353 |  | 7353 | 7353 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 7353 | 6695 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 7353
38 | Xây dựng Nhà lớp học 16 phòng trường THPT Sông Công | Đã QT | số 379/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 | 2023-2024 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 10000 | 9590 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 10000
39 | Xây dựng Nhà lớp học bộ môn, thư viện Trường THPT Phổ Yên | Đã QT | QĐ số 1707/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 | 2023-2024 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 5000 | 4589 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 5000
40 | Xây dựng Nhà lớp học, phòng học bộ môn, phòng tổ chuyên môn Trường THPT Đại từ | Đã QT | số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 | 2022-2024 | 13000 |  | 13000 | 13000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 13000 | 12426 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 13000
41 | Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021 | Đã QT | Số 1615/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 | 2021-2023 | 32754 | 0 | 32754 | 32754 |  |  |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 33500 | 32754 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 33500
42 | Xây dựng Trụ sở Hạt kiểm lâm Đại Từ | Đã QT | QĐ số 254/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 | 2022-2025 | 9077 | 0 | 12240 | 9077 |  |  | 3163 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 9077 | 9077 | 3787 | 0 | 0 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 12240
43 | Xây dựng Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại từ | Đã QT | số 2886/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 | 2021-2022 | 98600 |  | 98600 | 98600 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 63742 | 63742 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Chuyển tiếp |  | 98600
45 | Xây mới cống số 1, số 6 đê Chã, cống số 8 đê sông Công | Đã QT | số 2783/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 2014-2020 | 26722 | 20421 | 6301 | 6301 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 2254 | 2254 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 26722
46 | Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Định Hóa tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 | 2017-2021 | 49810 | 16028 | 33782 | 33782 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 9036 | 9036 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 49810
47 | Trường THPT Chuyên Thái Nguyên | Đã QT | 2856/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 | 2016-2019 | 237717 | 15000 | 222717 | 222717 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 12915 | 12915 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 237717
48 | Trường THPT Tức Tranh, huyện Phú Lương | Đã QT | số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 | 2023-2024 | 73462 | 73462 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 73462 | 70968 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 90000
50 | Lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Đã QT | Số 1249/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 | 2019-2023 | 51178 |  | 51178 | 51178 |  |  |  | Sở Tài chính | 50589 | 50589 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Tài chính | Sở Tài chính |  | Đã quyết toán |  |  | 65612
51 | Mở rộng, nâng quy mô Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Đại Từ | Đã QT | 1225/QĐ-UBND ngày 7/6/2024 | 2018-2020 | 18448 |  | 18448 | 18448 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 3847 | 3847 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 18449
52 | Mở rộng, nâng quy mô Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh | Đã QT | 1196/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 | 2018-2019 | 35525 |  | 35525 | 35525 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 33536 | 33536 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 35525
53 | Mở rộng, nâng quy mô Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ | Đã QT | 2887/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 | 2018-2020 | 29886 |  | 29886 | 29886 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7633 | 7633 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 35585
54 | Mở rộng, nâng quy mô Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Phú Lương | Đã QT | 3246/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 | 2019-2021 | 15374 |  | 23374 | 15374 |  |  | 8000 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 4037 | 4037 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 23374
55 | Mở rộng, nâng quy mô Trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đã QT | Số 339/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 2017-2019 | 16202 |  | 16202 | 16202 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 7202 | 7202 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 20527
56 | Mương thoát nước ngập úng cho khu vực ngoài Quy hoạch Khu công nghiệp Điềm Thụy (DT 180 ha) | Đã QT | QĐ số 2195/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 | 2014-2017 | 12156 |  | 12156 | 12156 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 67 | 67 |  | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đã bố trí đủ vốn |  |  | 12156
57 | Nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên | Đã QT | QĐ số 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 | 2023-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 28000
58 | Nâng cấp đường Hóa Thượng-Hòa Bình (Nâng cấp thành đường ĐT.273) | Đã QT | QĐ số 3295/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 2018-2021 | 109400 | 90000 | 19400 | 19400 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 34753 | 34753 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 250742
59 | Nhà đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | số 3236/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 2019-2020 | 181288 |  | 181288 | 181288 |  |  |  | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 22360 | 22360 |  | 0 | 0 |  |  | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Đã quyết toán | DA hoàn thành quyết toán GĐ 2016-2020 |  | 181288
60 | Rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 | Đã QT | QĐ số 1455/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 | 2024 | 37158 | 18579 | 18579 | 18579 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 20000 | 20000 | 4000 | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 20000
61 | Sửa chữa nhà B Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên | Đã QT | Số 3551/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | 2018-2019 | 9788 |  | 9788 | 9788 |  |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy | 432 | 432 |  | 0 | 0 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy | Văn phòng Tỉnh ủy |  | Đã quyết toán |  |  | 9788
62 | Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | Đã QT | Số 1448/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 | 2016-2022 | 124616 | 118299 | 6317 | 6317 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 48398 | 46322 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 127575
63 | Sửa chữa, khắc phục Kè Soi Quýt xã Tiên Phong, TX Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) | Đã QT | QĐ số 2411/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 | 2022-2024 | 14995 | 0 | 14995 | 14995 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 15000 | 13828 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 14995
64 | Sửa chữa, nâng cấp đập Pác Tác, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai | Đã QT | số 744/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 | 2011-2021 | 20140 |  | 20140 | 20140 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 1087 | 1087 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 27092
65 | Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Xiền, xã Yên Lạc; đập Núi Phấn xã Động Đạt, huyện Phú Lương | Đã QT | QĐ phê duyệt quyết toán số 3936QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2012-2015 | 30100 | 27130 | 2970 | 2970 |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi | 280 | 280 |  | 0 | 0 |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 27413
66 | Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thái Nguyên - giai đoạn 2018 -2020 - EU tài trợ | Đã QT | Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3755/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 2018-2020 | 34335 | 30000 | 4335 | 4335 |  |  |  | Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn II (RE II) | 3335 | 3335 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn II (RE II) | Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn II (RE II) |  | Đã quyết toán |  |  | 34335
67 | Trồng rừng sản xuất, phòng hộ, xây dựng Vườn cây Bác Hồ tại ATK và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. | Đã Qt | Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 23/10/2017; Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 25/11/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 35/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 | 2016-2023 | 55478 | 49317 | 6161 | 6161 |  |  |  | Chi cục Kiểm lâm | 4393 | 4393 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Kiểm lâm | Chi cục Kiểm lâm |  | Đã quyết toán |  |  | 55478
68 | Trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số cơ quan | Đã QT | QĐ số 250/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 | 2021-2023 | 69169 | 0 | 69169 | 69169 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 69992 | 69302 |  | 368 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 90000
69 | Xây dựng hệ thống thông tin các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Số 2659/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 | 2022-2023 | 4362 |  | 4362 | 4362 |  |  |  | Sở Tài chính | 4500 | 4380 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Tài chính | Sở Tài chính |  | Đã quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 4500
70 | Đầu tư xây dựng nhà làm việc Hạt kiểm lâm Phú Bình | Đã QT | Số 1512/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 | 2023-2024 | 2869 |  | 2869 | 2869 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 2869 | 2869 | 241 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 2869
B | CÁC DỰ ÁN ĐƯA VỀ CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
3 | Quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên | Đã QT | Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 27/10/2017; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3206/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 | 2018-2020 | 71087 |  | 71087 | 71087 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên | 5000 | 5000 |  | 2376 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên | UBND Phường Phan Đình Phùng |  | Đã quyết toán |  |  | 161535 | 1 | Huyện làm chủ đàu tư
72 | Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phổ Yên- giai đoạn 3 | Đã QT | Số 2660/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 | 2020-2021 | 19488 | 12992 | 6496 | 6496 |  |  |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 6500 | 6480 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 6496
73 | Đồn Công an và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Yên Bình | Đã QT | số 2950/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 | 2016-2022 | 75739 |  | 75739 | 75739 |  |  |  | Công an tỉnh | 14575 | 14575 |  | 0 | 0 |  |  | Công an tỉnh | Công an tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 70047
74 | Dự án cải tạo căn cứ chiến đấu 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | số 135/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 | 2021-2022 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 27041 | 27041 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 60000
75 | Dự án Kè đê Chã K5+050-K5+450 | Đã QT | số 2369/QĐ-UBND ngày 30/9/2023 | 2020-2022 | 42095 | 35000 | 7095 | 7095 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 7164 | 7164 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 42095
76 | Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 22/10/2018; số 1545/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 2018-2022 | 182129 | 144533 | 45851 | 37596 |  |  | 8255 | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn | 64040 | 54420 |  | 0 | 0 |  |  | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn |  | Đã quyết toán |  |  | 231223
77 | Dự án mở rộng, nâng cấp quy mô Trường Trung học phổ thông Trại Cau, huyện Đồng Hỷ | Đã QT | QĐ số 249/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 | 2023-2024 | 5504 | 0 | 5504 | 5504 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 5504 | 5104 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 5504
II | HUYỆN ĐẠI TỪ ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 2
1 | Xây dựng Cầu An Long và Đường kết nối tỉnh lộ ĐT.270 với tỉnh lộ ĐT.261 huyện Đại Từ | Đang thực hiện | QĐ số 2683/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 | 2022-2025 | 350000 | 0 | 350000 | 150000 | 200000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | 150000 | 16156 | 14500 | 133844 | 0 |  | 182958 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | UBND xã Đại Phúc |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 140000 | 2 | Huyện làm chủ đàu tư
79 | Dự án Xây dựng, nâng cấp doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lương | Đã QT | Các Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 14/9/2015; số 2316/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 | 2017-2023 | 3850 | 3850 | 0 |  |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 649 | 615 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 14462
80 | Dự án Xử lý cấp bách đê tả Công đoạn từ K2+000-K5+000 | Đã QT | số 3325/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 | 2020-2022 | 24.236 | 19.543 | 4.693 | 4.693 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 4529 | 4529 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 24236
81 | Đường cứu hộ cứu nạn trong vùng mưa lũ xã Động Đạt, huyện Phú Lương | Đã QT | Quyết định phê duyệt quyết toán số 1222/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 2020-2021 | 23765 |  | 23765 | 23765 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 3864 | 3864 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 23765
82 | Đường cứu hộ, cứu nạn đê Sông Công đoạn từ Quốc lộ 3 (K35+350) đến đê Sông Công (K4+900), thị xã Phổ Yên | Đã QT | QĐ số 182/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 | 2017-2022 | 16088 | 0 | 16088 | 16088 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 9152 | 9152 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 15551
83 | Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ Khu công nghiệp Yên Bình đến ĐT 266 Khu công nghiệp Điềm Thụy | Đã QT | QĐ số 96/QĐ-UBND ngày 17/01/2015 | 2014-2020 | 236296 | 0 | 236296 | 236296 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 21280 | 21280 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 297740
84 | Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên đoạn từ Khu công nghiệp Yên Bình đến đường ĐT266 (đoạn Km3 ÷ Km4+725,87) | Đã QT | QĐ số 2822/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 | 2014-2019 | 77000 |  | 77000 | 77000 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 13947 | 13946 |  | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 76833
85 | Đường nối từ QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến Khu công nghiệp Yên Bình I (đoạn từ nút giao Yên Bình đến Km1+631,8m) | Đã QT | QĐ 214/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 | 2014-2020 | 323723 | 200000 | 123723 | 123723 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 73320 | 72954 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 345801
86 | Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn II | Đã QT | 3302/ QĐ-UBND ngày 22/10/2021; 3306/ QĐ-UBND ngày 22/10/2021; 2370/QĐ-UBND ngày 30/9/2023 | 2016-2020 | 17720 | 13932 | 3788 | 3788 |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | 785 | 785 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Đã quyết toán |  |  | 17720
87 | Hạng mục còn lại Cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | số 2570/QĐ-BTL ngày 30/11/2018 | 2018-2022 | 23000 | 19000 | 4000 | 4000 |  |  |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 3875 | 3875 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 21072
88 | Hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | QĐ số 2981/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 2016-2022 | 123100 | 77424 | 45676 | 45676 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 47616 | 47616 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 220118
89 | Kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư tại vị trí xóm Soi 2, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình | Đã QT | Quyết định phê duyệt quyết toán số 2765/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 |  | 17611 |  | 17611 | 17611 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 112 | 112 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 17611
90 | Kè chống xói lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư tại các vị trí xóm Trại, xóm Múc, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình | Đã QT | Quyết định phê duyệt quyết toán số 1516/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 | 2017-2019 | 44554 |  | 44554 | 44554 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 17154 | 17154 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 44554
91 | Kè xóm Soi huyện Phổ Yên | Đã QT | số 3080/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 2009-2021 | 12641 | 6907 | 5734 | 5734 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 2255 | 2255 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 12641
92 | Kè Xuân Vinh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên | Đã QT | số 2459/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 | 2010-2021 | 6699 | 2159 | 4540 | 4540 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 29 | 29 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã quyết toán |  |  | 6699
93 | Khu nuôi nhốt cách ly, kiểm dịch động vật | Đã QT | Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 | 2012-2014 | 12508 | 6992 | 5516 | 5516 |  |  |  | Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản | 1150 | 702 |  | 2503 |  |  |  | Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản | Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 14165
94 | Dự án đầu tư xây mới 03 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | QĐ số 2885/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 | 2023-2024 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 12000 | 12000 | 3850 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 12000
95 | Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | QĐ số 410/QĐ-UBND ngày 06/3/2023, số 3458/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 2023-2024 | 163000 | 163000 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 163000 | 163000 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 163000
96 | Đầu tư tổng thể bố trí ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. Hạng mục: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận | Đã QT | Quyết định số: 2985 ngày 30/10/2015; 1571 ngày 14/6/2017; 3466 ngày 7/11/2017; 1147 ngày 09/5/2018; 2080 ngày 9/7/2020; 3467- 30/10/2020; 3712- 25/11/2020 |  | 109999 | 90132 | 19867 | 19867 |  |  |  | Chi cục Phát triển nông thôn | 26713 | 26713 | 9000 | 0 | 0 |  |  | Chi cục Phát triển nông thôn | Chi cục Phát triển nông thôn |  | Đã quyết toán |  |  | 109999
97 | Đầu tư xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên | Đã QT | Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 27/10/2017; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3206/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 | 2018 - 2020 | 82998 |  | 82998 | 82998 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 8866 | 8866 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 82998
98 | Dự án phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 | Đã QT | Số 2693/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 | 2022-2024 | 15.28 |  | 15.28 | 15.28 |  |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ | 15500 | 15500 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Đã quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 20000
99 | Đường nối Quốc lộ 3 mới (Hà Nôi- Thái Nguyên) đến Khu công nghiệp Yên Bình đoạn từ KM3+516,9 đến Km5+434,18 và ĐT261- giai đoạn II | Đã QT | QĐ số 3105/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 | 2021-2025 | 75150 | 0 | 75150 | 75150 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 82382 | 75115 | 94 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 82282
100 | Kè chống xói lở bờ sông Cầu bảo vệ khu dân cư xã Bảo Lý và xã Đào Xá, huyện Phú Bình | Đã QT | Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 22/5/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3935/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2020-2021 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 5502 | 5502 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 31701
2 | Xây dựng Sân vận động huyện Đại Từ (giai đoạn 1) | Đang thực hiện | QĐ số 2735/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | 2022-2025 | 111000 | 0 | 111000 | 50000 | 61000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | 50000 | 17419 | 17350 | 32581 | 0 |  | 86030 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | UBND xã Đại Phúc |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 400000 | 2 | Huyện làm chủ đàu tư
102 | Xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm pháp y | Đã QT | QĐ số 2853/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, số 3483/QĐ-UBND ngày 08/11/2017, số 2698/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 |  | 69506 | 23078 | 46428 | 46428 |  |  |  | Trung tâm Pháp y | 34859 | 34859 |  | 0 | 0 |  |  | Trung tâm Pháp y | Trung tâm Pháp y |  | Đã quyết toán |  |  | 69506
3 | Dự án Bố trí ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét thuộc 06 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú, huyện Đại Từ | Đang thực hiện | QĐ số 1352/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 | 2022-2025 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | 20000 | 15024 |  | 4976 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | UBND xã Đại Từ |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 227700 | 2 | Huyện làm chủ đàu tư
104 | Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thái Nguyên | Đã QT | Số 391/QĐ-H41-H45 ngày 31/12/2014 | 2016-2021 | 245142 | 122571 | 122571 | 122571 |  |  |  | Công an tỉnh | 33848 | 33848 |  | 0 | 0 |  |  | Công an tỉnh | Công an tỉnh |  | Đã quyết toán |  |  | 231528
105 | Xử lý cấp bách đoạn đê xung yếu tuyến đê Hà Châu (đoạn từ Km8+600 – Km13+700) | Đã QT | Quyết định ố 556/QĐ-UBND ngày 28/02/2019; Quyết định phê duyệt quyết toán số 2382/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 | 2019 | 44592 | 44592 | [5 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 3440 | 3440 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 44592
4 | Xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích "Nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936, tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên" | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2487 ngày 14/10/2022 | 2023-2024 | 22000 | 0 | 22000 | 15000 | 7000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | UBND xã La Bằng |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | DA chuyển tiếp GĐ 2016-2020 sang |  | 103131 | 2 | Huyện làm chủ đàu tư
107 | Nhà làm việc Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản | Đã QT | Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 29/3/2017; Quyết định phê duyệt quyết toán số 4174/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 |  | 4980 | [6 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 288 | 288 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã quyết toán |  |  | 4980
5 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Quân Chu | Đã QT | Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 2095/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 | 2021 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ | UBND xã Quân Chu |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 1528400 | 2 | Huyện làm chủ đàu tư
III | THÀNH PHỐ PHỔ YÊN ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 3
110 | Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung trong cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên | Đã QT |  |  | 55693 | [6 empty] | Sở Khoa học và Công nghệ | 11911 | 11911 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |  | DĐã phê duyệt quyêt toán |  |  | 55693
1 | Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên | Đang thực hiện | Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 11/12/2020; Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 | 2021-2025 | 100000 |  | 100000 | 3344 | 96656 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | 3345 | 3344 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | UBND Phường Phổ Yên |  | Đã quyết toán |  |  | 9955 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
2 | Dự án xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên | Đang thực hiện | QĐ số 1605/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; số 1128/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 2021-2024 | 99236 | 0 | 99236 | 3344 | 95892 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | 3344 | 3344 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | UBND Phường Phổ Yên |  | Đã quyết toán |  |  | 14105 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
II | DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CHƯA QUYẾT TOÁN | 49 | [10 empty] | 1353135 | 1197686 | 198355 | 22224 | 0
1 | Giai đoạn 2021 trở về trước | 11 | [10 empty] | 384178 | 338674 | 22567 | 890 | 0
3 | Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ Yên | Đã hoàn thành chưa QT | Quyết định 1107/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 | 2021-2025 | 139262 |  | 139262 | 4729 | 134533 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | 4729 | 4729 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | UBND Phường Trung Thành |  | Đã quyết toán |  |  | 8696 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
4 | Dự án xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ (Ngã tư Nam Tiến) đi trung tâm văn hóa xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên | Đã hoàn thành chưa QT | Quyết định 1106/QĐ-UBND ngày 11/4/2021 | 2021-2025 | 58197.5212 |  | 58197.5212 | 16729 | 41468.5212 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | 16729 | 16729 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | UBND Phường Vạn Xuân |  | Đã quyết toán |  |  | 1962 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
5 | Dự án xây dựng quần thể Khu văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên | Đã hoàn thành chưa QT | NQ 52/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh; QĐ số 1918/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh | 2021-2024 | 250000 |  | 250000 | 103347 | 146653 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ yên | 103347 | 103347 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ yên | UBND Phường Vạn Xuân |  | Đã quyết toán |  |  | 9552 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
3 | San nền tạo khuôn viên cây xanh và cảnh quan khu vực xen kẹp giữa đường Gom vào Khu công nghiệp Yên Bình và Quốc lộ 3 mới | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2321/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 | 2014-2018 | 14038 | 0 | 14038 | 14038 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 35 | 35 |  | 0 | 0 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 14552
4 | Sở Chỉ huy A2/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Đã hoàn thành chưa QT | số 5304/QĐ-BQP ngày 22/11/2017 | 2018-2022 | 70000 | 50000 | 20000 | 20000 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 13525 | 13225 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 70000
5 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2833/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 1866/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 2017-2023 | 149194 |  | 149194 | 149194 |  |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 48015 | 26136 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 320512
6 | Tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Xuân La, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình | Đã hoàn thành | NQ số 162/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; QĐ số 2631/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 2021-2024 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 |  |  | 2000 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 15000
6 | Xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) | Đang thực hiện | QĐ số 2735/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 2017-2025 | 103069 | 0 | 103069 | 93049 | 10020 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | 76786 | 76786 | 22567 | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | UBND Phường Vạn Xuân |  | Đã quyết toán |  |  | 4339 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
7 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ vành đai V vùng thủ đô Hà Nội đi Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (đoạn tuyến từ đường Vành đai V vùng Thủ đô mở mới về phía Nam đến khu Chùa Hương Ấp) | Đang thực hiện | QĐ số 2782/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 |  | 120000 | 0 | 120000 | 35000 | 85000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | 35000 | 15558 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên | UBND Phường Vạn Xuân |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 170000 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
8 | Xây dựng hạ tầng khu đô thị số 4 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2894/QĐ-UBND ngày 25/9/2017; số 3369/QĐ-UBND ngày 05/11/2018; số 695/QĐ-UBND ngày 18/3/2021; số 2341/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 2017-2024 | 60257 |  | 60257 | 60257 |  |  |  | Quỹ đầu tư phát triển tỉnh | 60257 | 56374 |  | 890 | 0 |  |  | Quỹ đầu tư phát triển tỉnh | Quỹ đầu tư phát triển tỉnh |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 60257
9 | Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà, tỉnh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2992/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 2016-2021 | 170000 | 121080 | 48920 | 48920 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 18984 | 18984 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 170000
8 | Nhà lớp học 10 phòng Trường Tiểu học Thành Công 3 | Đã QT | Quyết định số 7773/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Quyết định phê duyệt quyết toán số 11352/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 | 2021 | 4339 |  | 4339 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên | UBND xã Thành Công |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 350000 | 3 | Huyện làm chủ đàu tư
* | Giai đoạn 2021-2025 | 38 | [10 empty] | 968957 | 859012 | 149005 | 21334 | 0
1 | Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng xóm Tân Đô, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; số 1855/QĐ-UBND ngày 07/8/2023; số 1275/QĐ-UBND ngày 08/6/2023; số 2174/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 2023-2024 | 9214 | 7825 | 1389 | 1389 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 10316 | 10316 | 341 | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  | 10642
2 | Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Tày, xóm Bản Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; số 1855/QĐ-UBND ngày 07/8/2023; số 2772/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 2023-2025 | 9000 | 7825 | 1175 | 1175 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 8705 | 8705 | 257 | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  | 9000
3 | Bảo tồn làng truyền thống người Sán Chỉ, xóm Đồng Kệu, xã Phú Đình, huyện Định Hóa | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; số 1855/QĐ-UBND ngày 07/8/2023; số 2773/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 2023-2025 | 10700 | 9304 | 1396 | 1396 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 9706 | 9706 | 249 | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  | 10700
4 | Cải tạo nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh (32 hồ) | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 3006/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 | 2022-2025 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 150000 | 150000 | 52289 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  | 150000
5 | Nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 3215/QĐ-UBND ngày 14/10/2021, số 2031/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 | 2022-2024 | 45000 | 33368 | 11632 | 11632 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 44998 | 44731 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 45000
6 | Nâng cấp, mở rộng đường Gom đoạn từ nút giao Yên Bình đến Khu công nghiệp Yên Bình (Km0-Km2+100) | Đã hoàn thành chưa QT | Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 | 2022-2024 | 60500 |  | 60500 | 60500 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 60500 | 52558 |  | 117 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 60500
IV | HUYỆN PHÚ BÌNH ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 4
1 | Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường mầm non Điềm Thụy | Đã QT | Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 39/3/2021 | 2021-2023 | 8696 |  | 8696 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình | UBND xã Điềm Thụy |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 22000 | 4 | Huyện làm chủ đàu tư
8 | Sửa chữa, cải tạo Nhà thi đấu thể thao Thái Nguyên | Dự án đã hoàn thành đang trình PDQT | QĐ số 1262/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 2023-2024 | 39981 | 0 | 39981 | 39981 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 39981 | 39981 | 2000 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 39981
9 | Tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Đồi Tỉn Keo xã Phú Đình, huyện Định Hoá (1948-1954) | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; số 1855/QĐ-UBND ngày 07/8/2023; số 2974/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 | 2023-2025 | 3264 | 2838 | 426 | 426 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 3161 | 3161 | 182 | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 3264
10 | Tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khuôn Tát xã Phú Đình, huyện Định Hoá | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; số 1855/QĐ-UBND ngày 07/8/2023; số 1281/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 | 2023-2024 | 4010 | 3487 | 523 | 523 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 3581 | 3581 | 225 | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 4009.87
11 | Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tù Chợ Chu, thị trấn chợ Chu, huyện Định Hoá | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; QĐ số 1185/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 | 2024-2025 | 22000 | 19129 | 2871 | 2871 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 16373 | 16373 | 13010 | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 16373
12 | Xây dựng 16 Trụ sở Ban CHQS cấp xã năm 2025 | Đã hoàn thành chưa QT | số 286/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 | 2024-2026 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 1163 | 1163 | 1063 | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Dừng thực hiện |  |  | 40000
13 | Xây dựng Hồ sự cố kết hợp hồ sinh học cho hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 164/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; QĐ số 1412/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 2022-2024 | 14870 | 0 | 14870 | 14870 |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị | 14870 | 14170 |  | 0 | 0 |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 14780
14 | Xây dựng mới Nhà làm việc, nhà hội trường 250 chỗ của Sở Y tế và Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2730/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 | 2023-2024 | 37000 | 0 | 37000 | 37000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 37000 | 37000 | 7150 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 37000
15 | Xây dựng Nhà lớp học 15 phòng Trường THPT Định Hóa | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2834/QĐ-UBND ngày 11/11/2023 | 2023-2024 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 10000 | 9766 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 10000
16 | Xây dựng Nhà lớp học 16 phòng, Nhà hiệu bộ trường THPT Lương Ngọc Quyến | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2841/QĐ-UBND ngày 11/11/2023 | 2024 | 29850 |  | 29850 | 29850 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 29850 | 29850 | 7779 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 29850
17 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã giai đoạn 2021-2025 | Đã hoàn thành chưa QT | Số 1376/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 40000
18 | Đầu tư xây dựng 3 trạm y tế xã: La Hiên huyện Võ Nhai; Nhã Lộng, Tân Hòa, huyện Phú Bình | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 1650/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 | 2022-2024 | 13000 |  | 13000 | 13000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 13000 | 13000 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã bố trí đủ vốn Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 13000
19 | Đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tại xóm Bản Tèn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; số 1855/QĐ-UBND ngày 07/8/2023; số 1275/QĐ-UBND ngày 08/6/2023; số 2174/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 2023-2024 | 1137 | 989 | 148 | 148 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1137 | 1137 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 1137
20 | Đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | Số 550/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 | 2023-2024 | 1623 | 1458 | 165 | 165 |  |  |  | Sở Dân tộc và tôn giáo | 1925 | 1623 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Dân tộc và tôn giáo | Sở Dân tộc và tôn giáo |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 5633
21 | Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thông tin để hiện đại hóa thông tin thị trường lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Đã hoàn thành chưa QT | số 2795/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 | 2024-2025 | 13808 | 12007 | 1801 | 1801 |  |  |  | Sở Nội vụ | 13808 | 13808 | 3515 | 0 | 0 |  |  | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 27616
22 | Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên | Dự án đã hoàn thành đang trình PDQT | QĐ số 364/QĐ-UBND ngày 28/02/2023, số 3459/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 2023 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 30000
23 | Dự án Trung tâm điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | NQ số 20/NQ-HĐND ngày 16/6/2022; QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 | 2022-2024 | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  |  | Sở Y tế | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Y tế | Sở Y tế |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 70000
2 | Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng học Trường Trung học cơ sở Tân Khánh | Đã QT | Quyết định số 5484/QĐ-UBND ngày 24/11/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3363/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 | 2021-2022 | 9552 |  | 9552 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình | UBND xã Tân Khánh |  | Chưa thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 863120 | 4 | Huyện làm chủ đàu tư
V | HUYỆN ĐỒNG HỶ ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 5
26 | Dự án đường nối từ tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến đường Triệu Quang Phục | Dự án đang thực hiện | QĐ số 2736/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | 2024-2027 | 137908 | 0 | 137908 | 137908 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 90000 | 68783 | 56908 | 21217 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 137908
27 | Xây dựng hạ tầng khu đô thị số 5 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | Đã hoàn thành chưa quyết toán | QĐ số 3691/UBND-TH ngày 30/8/2017, số 2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2018, số 3427/QĐ-UBND ngày 28/10/2020, số 2451/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 | 2018-2024 | 78543 |  | 78543 | 78543 |  |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | 78543 | 30000 |  | 0 | 0 |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 78543
1 | Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ | Đã hoàn thành chưa quyết toán | Quyết định số 3121a/QĐ-UBND ngày 11/10/2017; Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 | 2019-2021 | 227700 |  | 227700 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ | 27700 | 27700 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ | UBND xã Đồng Hỷ |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 30000 | 5 | Huyện làm chủ đàu tư
29 | Di chuyển Đại đội kho C29 (ngân sách địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng) | Đã hoàn thành chưa QT | số 2999/QĐ-BQP ngày 24/12/2021 | 2021-2023 | 19562 |  | 19562 | 19562 |  |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 19562 | 9822 |  | 0 | 0 |  |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 74562
1 | Trường Mầm non Tân Long- điểm trường Đồng Mây | Đã QT | Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 1254/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 2021-2022 | 1962 |  | 1962 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ | UBND xã Quang Sơn |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 120000 | 5 | Huyện làm chủ đàu tư
VI | THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 6
1 | Đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 3480/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 | 2017-2021 | 206313 | 92478 | 113835 | 37522 | 76313 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công | 39777 | 39777 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công | UBND phường Bách Quang |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 2250000 | 6 | Huyện làm chủ đàu tư
32 | Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 07/9/2016; số 3762/QĐ-UBND ngày 07/12/2018; số 1792/QĐ-UBND ngày 03/6/2021; NQ số 74/NQ-HĐND ngày 31/8/2023; số 2910/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | 2019-2024 | 76250 | 24788 | 51462 | 51462 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 62617 | 62617 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán | DA chuyển tiếp |  | 76250
33 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số 4122/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2019 | 2020-2024 | 80000 | 65000 | 15000 | 15000 |  |  |  | Chi cục Thủy lợi | 15000 | 15000 | 4037 | 0 | 0 |  |  | Chi cục Thủy lợi | Chi cục Thủy lợi |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 80000
34 | Xây dựng hoàn trả đường Nguyễn Văn Cừ đoạn tránh Khu công nghiệp Sông Công II | Không thực hiện | [9 empty] | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 21000 | 0 | [5 empty] | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 21000
35 | Trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Dạy nghề 20-10 phụ nữ tỉnh Thái Nguyên | Dừng thực hiện | [9 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 471 | 471 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Dừng thực hiện |  |  | 52867
36 | Đầu tư dự án về chuyển đổi số | DA Dừng thực hiện | Số 3206/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 | 2021-2025 | 99950 | 99950 | 0 |  |  |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ | 713 | 713 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Dừng thực hiện |  |  | 99952
III | DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN | 60 | [10 empty] | 12939890 | 9468994 | 2192817 | 2756632 | 1521391
1 | Giai đoạn 2021 trở về trước | 13 | [10 empty] | 2257737 | 1145077 | 307774 | 979922 | 264000
1 | Dự án Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên | Đang thực hiện | Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 11/11/2016; Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 11/10/2012; Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 |  | 950488 | [6 empty] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên | 18148 | 17174 |  | 0 | 0 |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 950488
2 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Điềm Thụy (Phần diện tích 180 ha). | Đang thực hiện | QĐ số 1569/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 | 2013-2025 | 198337 | 0 | 198337 | 198337 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 165244 | 70012 |  | 95244 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 198337
3 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam Thành phố Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ 1227/QĐ-UBND ngày 27/5/2015; số 1530/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh | 2019-2023 | 438544 | 93027 | 345516 | 93028 |  |  | 252488 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị | 381716 | 252888 |  | 0 | 0 |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 438543
4 | Khu tái định cư xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ | Dừng thực hiện | Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 | 2015-2023 | 16119 | 14 | 2.119 | 2.119 |  |  |  | Chi cục Phát triển Nông thôn | 2119 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Chi cục Phát triển Nông thôn | Chi cục Phát triển Nông thôn |  | Dừng thực hiện |  |  | 16119
5 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng | Đang thực hiện | QĐ số 772/UBND-TH ngày 22/3/2016, số 385/QĐ-UBND ngày 20/02/2017, số 3692/QĐ-UBND ngày 04/12/2018, số 2342/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 2017-2024 | 54225 |  | 54225 | 54225 |  |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | 4784 | 4784 |  | 0 | 0 |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | Sử dụng vốn vay quỹ phát triển đất để thực hiện; hoàn trả vốn vay thực hiện theo NĐ 104/2024/NĐ-CP | Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án |  |  | 54225
6 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) | Đang thực hiện | QĐ số 3050/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 | 2019-2025 | 465000 | 70000 | 395000 | 395000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 297486 | 275455 | 127927 | 22031 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, đã bố trí đủ vốn |  |  | 302010
2 | Trường Mầm non Thắng Lợi | Đã QT | Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định phê duyệt quyết toán số 839/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 | 2018-2021 | 19074 |  | 19074 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công | UBND Phường Sông Công |  | Đã quyết toán |  |  | 19074 | 6 | Huyện làm chủ đàu tư
8 | Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường trục nối ĐT 261 đến khu vực đền Gàn, Hồ Núi Cốc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 2378/QĐ-UBND ngày 16/9/2016; QĐ-2373 UBND ngày 18/9/2018 | 2016-2019 | 121939 | 0 | 121939 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 43894 | 43894 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang tạm dừng thực hiện dự án |  |  | 121939
9 | Xây dựng Khu công nghiệp Sông Công II - diện tích 250ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 25/4/2017, số 3626/QĐ-UBND ngày 07/11/2019, số 380/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 | 2017-2025 | 2347151 | 0 | 2347151 | 2347151 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 993336 | 308282 | 179847 | 684718 | 264000 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 2347152
10 | Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên | Đang thực hiện | NQ số 3299/NQ-HĐND ngày 27/10/2017; QĐ số 604/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 | 2019-2024 | 23453 | 0 | 23453 | 23453 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 19000 | 19000 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đã quyết toán | DA chuyển tiếp |  | 23453
11 | Đường du lịch ven hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc - Nam (3km đường + xây mới 2 cầu) | Đang thực hiện | QĐ số 360/QĐ-HDND ngày 30/10/2015; QĐ số 2973a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; QĐ số 2902/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 | 2016-2023 | 123000 | 87521 | 35479 | 35479 |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 50060 | 35222 |  | 14338 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | DA chuyển tiếp GĐ 2016-2020 |  | 123000
12 | Xây dựng khu tái định cư và nhà ở công nhân tại xóm Hắng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên phục vụ Khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180ha | Đang thực hiện | QĐ số 2460/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 2014-2025 | 202380 | 0 | 202380 | 202380 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 102697 | 10007 |  | 92697 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 202380
13 | Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180ha - Khu A | Đang thực hiện | QĐ số 2638/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 | 2012-2025 | 1416954 | 99280 | 1317674 | 1317674 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 177653 | 106759 |  | 70894 | 0 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 1416954
* | Giai đoạn 2021-2025 | 47 | [10 empty] | 10682153 | 8323917 | 1816100.005 | 1776710 | 1257391
1 | Dự án Nhà Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh | Đang thực hiện | Nghị quyết số 192/NQHĐND ngày 10/12/2021 | 2022-2025 | 313122 |  | 313122 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 214710 | 1300 | 1200 | 0 | 213410 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Chưa thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 214710
2 | Dự án Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025 | Đang thực hiện | Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31/3/2022; số 69/NQ-HĐND ngày 28/10/2022; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 | 2023-2025 | 108141 |  | 108141 | 99580 | 8561 |  |  | Công an tỉnh | 99580 | 99580 | 25891 | 0 | 0 |  |  | Công an tỉnh | Công an tỉnh |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 108141
VII | HUYỆN PHÚ LƯƠNG ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 7
1 | Trường Tiểu học Cổ Lũng | Đã QT | Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 20/4/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3040/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 2021-2022 | 5452 |  | 5452 | 5452 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương | UBND xã Vô Tranh |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 20000 | 7 | Huyện làm chủ đàu tư
2 | Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn, huyện Phú Lương | Đã hoàn thành chưa QT | Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; số 2725/QĐ-UBND ngày 27/08/2019; 200/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 | 2016-2021 | 90719 | 64867 | 25852 | 25852 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương | 23526 | 23526 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương | UBND xã Vô Tranh |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau | DA khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 111000 | 7 | Huyện làm chủ đàu tư
5 | Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với QL.3 cũ và nút giao Sông Công | Đang thực hiện | QĐ số 2876/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 2016-2024 | 264564 | 0 | 264564 | 264564 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 142437 | 106788 |  | 35649 | 87554 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 264564
6 | Đường kết nối ĐT.265 (xã Bình Long, huyện Võ Nhai) đi Bắc Giang | Đang thực hiện | QĐ số 1678/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 |  | 291055 | 0 | 291055 | 291055 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 291055 | 83333 | 77000 | 207722 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn |  |  | 291055
VIII | HUYỆN ĐỊNH HÓA ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 8
1 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2) | Đã hoàn thành chưa QT | số 1334/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 21639 | 8361 |  |  | UBND huyện Định Hóa | 21639 | 21639 |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND huyện Định Hóa | UBND xã Bình Yên |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 140000 | 8 | Huyện làm chủ đàu tư
8 | Đường vành đai I (Đoạn Bờ Đậu Phú Lương- Hóa Thượng Đồng Hỷ) | Đang thực hiện | Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; QĐ 1994/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 | 2022-2025 | 923241 | 0 | 923241 | 923241 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 972529 | 268872 | 78000 | 703657 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | điều chỉnh dự án, giảm tổng mức so với trung hạn giao | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn |  |  | 923241
9 | Đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (Đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang) | Đang thực hiện | QĐ số 3643/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 | 2021-2025 | 699358 | 345824 | 353534 | 353534 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 699358 | 557480 | 114683.395 | 141878 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 699358
10 | Khoa khám chữa bệnh, Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 1666/QĐ-UBND ngày 18/7/2022; QĐ số 2235/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 | 2022-2024 | 22000 | 0 | 25066 | 22000 |  |  | 3066 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 22000 | 22000 | 12768 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 25066
11 | Bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 | Đang thực hiện | QĐ số 3217/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 2021-2025 | 65000 | 50000 | 15000 | 15000 |  |  |  | Chi cục Kiểm lâm | 65000 | 65000 | 32645 | 0 | 0 |  |  | Chi cục Kiểm lâm | Chi cục Kiểm lâm |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  | 414599
12 | Cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, (ATK Định Hóa), xã Phú Đình, huyện Định Hóa | Đang thực hiện | NQ số 162/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, số 06/NQ-HĐND ngày 25/01/2024, số 28/NQ-HĐND ngày 26/4/2024; QĐ số 1303/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 | 2022-2025 | 40000 |  | 40000 | 30000 |  |  | 10000 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 30000 | 23786 |  | 6214 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 40000
13 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 2739/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | 2024-2027 | 68905 |  | 68905 | 68905 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 55345 | 55106 | 54544 | 239 | 13767 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 69112
2 | Trường Tiểu học Linh Thông (Hạng mục: Nhà 02 tầng 08 phòng học bộ môn, phòng chức năng) | Đã QT | Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 31/5/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 516/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 2021-2022 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa | UBND xã Lam Vỹ |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 100000 | 8 | Huyện làm chủ đàu tư
15 | Đầu tư hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 3208/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 2021-2025 | 50000 | 50000 | [5 empty] | Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên | 50000 | 50000 | 5449 | 0 | 0 |  |  | Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên | Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 50000
16 | Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên (Xây dựng Nhà KTX, nhà ăn, nhà đa năng) | Đang thực hiện | Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 12/8/2022; Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 |  | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 30000 | 27097 | 4400 | 2903 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 30000
IX | HUYỆN VÕ NHAI ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP XÃ | [25 empty] | 9
1 | Xây dựng 18 phòng học mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn huyện Võ Nhai | Đã QT | Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 24/10/2014; Quyết định phê duyệt quyết toán số 229/QĐ-STC ngày 11/10/2016 của Sở Tài chính | 2015-2016 | 14105 |  | 14105 |  |  |  |  | UBND huyện Võ Nhai | 271 | 271 |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND huyện Võ Nhai | UBND xã Võ Nhai |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 205528 | 9 | Huyện làm chủ đàu tư
18 | Đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266 | Đang thực hiện | QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 | 2023-2026 | 698400 |  | 698400 | 698400 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 434300 | 369003 | 197786 | 65297 | 264100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt |  |  | 698464
2 | Đường giao thông liên xã Tràng Xá - Phương Giao, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên kết nối với huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn | Đã hoàn thành chưa QT | 2989-30/10/2015; 3476-08/11/2017; 201-22/01/2021; 4018-15/12/2021 | 2016-2022 | 170000 | 121080 | 48920 | 48920 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | 44964 | 44464 |  | 500 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | UBND xã Tràng Xá |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 206313 | 9 | Huyện làm chủ đàu tư
20 | Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025 | Đang thực hiện | QĐ số 602/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 2022-2025 | 108438 | 0 | 108438 | 108438 |  |  |  | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn | 108438 | 108438 | 31938 | 0 | 0 |  |  | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 108438
21 | Dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần số 1: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn Hồ Núi Cốc và hạ du, tỉnh Thái Nguyên, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước | Đang thực hiện | số 2603/QĐ-BNN-TL ngày 29/6/2023 | 2023-2025 | 165293 | 145293 | 20000 |  |  |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 20000 | 13780 |  | 23141 | 0 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Vốn thực bố trí và giải ngân 13,78 tỷ đồng | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Đang thực hiện cần bổ sung thêm vốn NSĐP để thực hiện GPMB |  | 165293
22 | Nhà đa năng Trường Trung học phổ thông Điềm Thụy | Đang thực hiện | QĐ 1393 ngày 16/6/2024; QĐ 1607 ngày 12/7/2024; | 2023-2025 | 4603 | 0 | 4603 | 4603 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 6000 | 4603 | 903 | 450 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn theo TMĐT DA | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 4603
23 | Nhà đa năng Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | Đang thực hiện | QĐ 1292 ngày 17/6/2024; QĐ 1607 ngày 12/7/2024 | 2023-2025 | 5207 | 0 | 5207 | 5207 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 6000 | 5208 | 1508 | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 5208
24 | Nhà in Báo Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 3025/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 2023-2025 | 9989 | 0 | 9989 | 9989 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 9989 | 9568 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 9989
25 | Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | Quyết định số 1395/TTg-QHQT ngày 13/10/2020; Số 983/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 | 4 năm kể từ ngày ký hiệp định | 921178 | [6 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 167520 | 167520 | 150547 | 0 | 112457 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt |  |  | 921178
26 | Xây dựng 46 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn | Đang thực hiện | số 318/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | 2024-2026 | 352450 | 69124 | 352450 | 330680 |  |  | 21770 | Công an tỉnh | 330679 | 231206 | 79982 | 0 | 0 |  |  | Công an tỉnh | Công an tỉnh |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 352457
27 | Xây dựng cơ sở vật chất, huấn luyện và thi đấu môn đua thuyền | Chuẩn bị đầu tư | [9 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 99662 | 0 |  | 0 | 99662 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Chưa thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 99662
28 | Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và trụ sở làm việc trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện |  | 2024-2026 | 72516 |  | 72516 | 72516 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 32017 | 32017 | 31017 | 0 | 40499 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt |  |  | 72516
29 | Xây dựng Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Lê Hồng Phong | Đang thực hiện | QĐ số 1983/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 | 2024-2025 | 6755 |  |  | 6755 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 6755 | 6755 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 6755
30 | Xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên | Đang thực hiện | Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh | 2022-2025 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 130000 | 130000 |  | 0 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 200000
31 | Xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 3931/QĐ-UBND ngày 09/12/2021, số 2800/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 2022-2025 | 535992 | 200000 | 335992 | 335992 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 535992 | 476315 | 62472 | 59677 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 535992
32 | Xây dựng Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 2758/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 | 2021-2025 | 405000 | 0 | 405000 | 405000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 405000 | 304488 | 61843 | 100512 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 405000
33 | Xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 3191/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 | 2024-2026 | 194423 | 0 | 194423 | 194423 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 32824 | 32824 | 28824 | 0 | 161599 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt | Khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 194423
34 | Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao và Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao | Đang thực hiện | QĐ số 1381/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 | 2024-2027 | 313122 | 0 | 313122 | 313122 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 313122 | 63284 | 61792 | 73970 | 175868 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 313122
35 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. | Chuẩn bị đầu tư | [9 empty] | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 7774 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Chuẩn bị đầu tư | Dự án khởi công mới GĐ 2021-2025 |  | 7774
36 | Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Đang thực hiện | QĐ số 3478/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 2024-2025 | 1018 | 972 | 46 | 46 |  |  |  | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 1017 | 1017 | 945 | 0 | 0 |  |  | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | Liên minh Hợp tác xã tỉnh |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 2034
3 | Đường Na Giang - Khe Rạc - Cao Sơn xã Vũ Chấn đi Cao Biền xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai | Đã hoàn thành chưa QT | QĐ số: 2990 ngày 30/10/2015; 3492 ngày 09/11/2017; 134 ngày 02/12/2019; 95 ngày 28/9/2020 | 2016-2021 | 102764 | 73480 | 29284 | 29284 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | 21520 | 21520 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | UBND xã Nghinh Tường |  | Đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 181438 | 9 | Huyện làm chủ đàu tư
4 | Đường giao thông xóm Khe Cái - Suối Khê, xã Vũ Chấn đi xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai | Đamg thực hiện | Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 31/8/2023 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 2023-2025 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | 20 000 | 20 000 | 8300 | 0 | 0 |  | 0 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | UBND xã Nghinh Tường |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 99236 | 9 | Huyện làm chủ đàu tư
38 | Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chi cục trực thuộc | Đang thực hiện | QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 | 2023-2025 | 64453 |  | 64453 | 64453 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 64552 | 43340 | 21752 | 21112 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 64453
5 | Trường Mầm non Liên Cơ, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng và các phòng chức năng) | Đã QT | Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 13/10/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 1171/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 | 2021 | 9 955 |  |  | 9 955 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | 1229 | 1229 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai | UBND xã Võ Nhai | [5 empty] | 9 | Huyện làm chủ đàu tư
40 | Tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT269B, tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 218/QĐ-UBND ngày 17/2/2023 | 2023-2026 | 222765 | 0 | 222765 | 222765 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 222765 | 204643 | 35703 | 18122 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 222765
41 | Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên | Đang thực hiện | QĐ số 2380/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 | 2024-2027 | 397813 | 0 | 397813 | 397813 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 300000 | 212264 | 181300 | 87736 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn sau theo dự án được duyệt |  |  | 397813
42 | Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc | Đang thực hiện | QĐ số 3518/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | 2022-2025 | 4204000 | 3355404 | 848596 | 848596 |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 4204000 | 4144317 | 420349.61 | 59683 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn |  |  | 4204000
43 | Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn I) | Đang thực hiện | QĐ số 3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, số 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2021, số 3034/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 |  | 266725 | 53525 | 213200 | 185000 |  |  | 28200 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 238524 | 194370 | 32558 | 44154 | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên |  | Đang thực hiện đã bố trí đủ vốn | Chuyển tiếp |  | 266725
44 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II | Đang thực hiện | QĐ số 2646/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 |  | 320328 | 0 | 320328 | 320328 |  |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 216660 | 92566 |  | 124094 | 88475 |  |  | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | Đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn cần chuyển tiếp sang giai đoạn sau |  |  | 320328
Note on Q86: trả theo QĐ phê duyệt quyết toán ======

## HUYỆN VỀ TỈNH (UB) (hidden)
PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CẤP HUYỆN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN (TRƯỚC SÁP NHẬP) ĐIỀU CHỈNH VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CẤP TỈNH
TT | Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án | Tình trạng dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện quản lý | Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025 | Kế hoạch vốn năm 2025 cấp huyện quản lý | Số vốn giải ngân đến 30/6/2025 | Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025 cấp huyện quản lý | Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025 | Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025 | Tổng nhu cầu vốn phải bố trí thay cấp huyện | Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 |  | Đơn vị hiện nay |  | Đề xuất chuyển giao đơn vị mới |  | Tổng số dự án | #REF!
[13 empty] | Tổng số | Trong đó nguồn thu tiền SDĐ | Tổng số | Trong đó nguồn thu tiền SDĐ | Chủ đầu tư hiện nay | Cơ quan chủ quản và giao kế hoạch vốn hiện nay | Chủ đầu tư mới | Cơ quan chủ quản và giao kế hoạch vốn mới
39
| TỔNG SỐ CHUYỂN GIAO VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CẤP TỈNH | 33 | 1961931.643 | 1057776 | 460523 | 132113 | 49178 | 82935 | 3269.6 | 3141 | 128.6 | 1244584 | 188500 | 188500 | 1056084 | 1056084
I | THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | 12 | 1837518 | 938586 | 344569 | 128749 | 46018 | 82731 | 0 | 0 | 0 | 1243584 | 187500 | 187500 | 1056084 | 1056084
1 | Xây dựng đường giao thông nội bộ Trung tâm chữa bệnh - GD - LĐXH thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 2310 | 513 | 513 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | CS điều trị nghiện TN và CT XH | UBND thành phố Thái Nguyên | Công an tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh
2 | Xây dựng nhà điều hành tại Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và Công tác xã hội thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 5175 | 1075 | 1075 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | CS điều trị nghiện TN và CT XH | UBND thành phố Thái Nguyên | Công an tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh
3 | Xây dựng Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH (D.A 41 tỷ đồng) (GĐ1+GĐ2) | Đã quyết toán | 21139 | 671 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | CS điều trị nghiện TN và CT XH | UBND thành phố Thái Nguyên | Công an tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh
4 | Xây dựng 01 hầm họp kiên cố trong căn cứ chiến đấu cho cơ quan khối Đảng, thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 5619 | 1344 | 1344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH quân sự thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
5 | Xây dựng 01 hầm họp kiên cố cho khối Chính quyền trong căn cứ chiến đấu của Thành phố tại tổ 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 8153 | 2046 | 2046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH quân sự thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
6 | Gia cố mái taluy cửa hầm và đường vào hầm họp trong căn cứ chiến đấu khối Đảng thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 921 | 451 | 551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BCH quân sự thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
7 | Nhà đa năng Liên đoàn lao động thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 3473 | 913 | 1123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Liên đoàn lao động thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | UBND tỉnh
8 | Xây dựng trường bắn cấp Trung đoàn phục vụ cho Lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 13898 | 13497 | 13644 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BCH quân sự thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
9 | Một số hạng mục của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên | Đã quyết toán | 22852 | 21979 | 21979 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | BCH quân sự thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
10 | Xây dựng một số hạng mục phục vụ diễn tập phòng thủ tại căn cứ chiến đấu 02 (hầm họp khối Thành ủy, trận địa phòng không, nhà xa bàn, đường nội bộ, hệ thống hầm hào và các công trình phụ trợ) | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 14997 | 14997 | 14997 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | BCH quân sự thành phố | UBND thành phố Thái Nguyên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
11 | Đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 | 1528400 | 840600 | 246597 | 88749 | 44183 | 44566 | 0 | 0 | 0 | 1073003 | 187500 | 187500 | 885503 | 885503 | BQL dự án ĐTXDTP | UBND thành phố Thái Nguyên | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh | UBND tỉnh
12 | Xây dựng cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên | Đang thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 | 210581 | 40500 | 40500 | 40000 | 1835 | 38165 | 0 | 0 | 0 | 170581 | 0 | 0 | 170581 | 170581 | BQL dự án ĐTXDTP | UBND thành phố Thái Nguyên | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh | UBND tỉnh
II | THÀNH PHỐ PHỔ YÊN | 5 | 64633 | 64633 | 62397 | 1892 | 1859 | 33 | 3141 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cải tạo Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên | Đã quyết toán | 14403 | 14403 | 12999 | 219 | 219 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BCH Quân sự TP Phổ Yên | UBND thành phố Phổ Yên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
2 | Đường vào khu căn cứ chiến đấu thành phố Phổ Yên | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 7998 | 7998 | 7998 |  |  | 0 | 668 | 668 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BCH Quân sự TP Phổ Yên | UBND thành phố Phổ Yên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
3 | Xây dựng hầm họp khối chính quyền trong Căn cứ chiến đấu 2 | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 14990 | 14990 | 14241 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BCH Quân sự TP Phổ Yên | UBND thành phố Phổ Yên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
4 | Xây dựng trận địa phòng không tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 1983 | 1983 | 1900 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BCH Quân sự TP Phổ Yên | UBND thành phố Phổ Yên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
5 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ Trụ sở mới Ban chỉ huy Quân sự thị xã Phổ Yên | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 13274 | 13274 | 13274 |  |  | 0 | 1693 | 1693 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BCH Quân sự TP Phổ Yên | UBND thành phố Phổ Yên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
6 | Xây dựng hầm họp khối đảng, đoàn thể trong căn cứ chiến đấu 2 của thị xã Phổ Yên | Đã quyết toán | 11985 | 11985 | 11985 | 671 | 638 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BCH Quân sự TP Phổ Yên | UBND thành phố Phổ Yên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
III | THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG | 3 | 16587 | 17394 | 17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bổ sung quỹ hỗ trợ hội nông dân | Đã hoàn thành chưa quyết toán |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Hội nông dân thành phố | UBND thành phố Sông Công | Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh | UBND tỉnh
2 | Khu căn cứ chiến đấu quốc phòng | Đã quyết toán | 16294 | 16294 | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban Chỉ huy quân sự thành phố | UBND thành phố Sông Công | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
3 | Quy hoạch khu căn cứ chiến đấu quốc phòng thành phố Sông Công | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 293 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban Chỉ huy quân sự thành phố | UBND thành phố Sông Công | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
IV | HUYỆN ĐẠI TỪ | 6 | 26639.643 | 26640 | 25640 | 1000 | 837 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng khuôn viên Ban chỉ huy Quân sự huyện | Đã quyết toán | 103.643 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | UBND huyện Đại Từ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
2 | Xây dựng hàng rào bảo vệ xung quanh ban chỉ huy quân sự huyện Đại Từ | Đã quyết toán | 2764 | 2764 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BQL dự án đầu tư xây dựng huyện | UBND huyện Đại Từ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
3 | Hầm ngầm trong căn cứ chiến đấu của huyện tại xã Mỹ Yên | Đã quyết toán | 8675 | 8675 | 8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BQL dự án đầu tư xây dựng huyện | UBND huyện Đại Từ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
4 | Mở rộng trụ sở Công an huyện Đại Từ | Đã quyết toán | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Công an huyện Đại Từ | UBND huyện Đại Từ | Công an tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh
5 | Bồi thường GPMB Mở rộng trụ sở Công an huyện Đại Từ | Đã quyết toán | 7997 | 7997 | 7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Công an huyện Đại Từ | UBND huyện Đại Từ | Công an tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh
6 | Cải tạo khuân viên Ban CHQS huyện Đại Từ | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 5000 | 5000 | 4000 | 1000 | 837 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | BQL dự án đầu tư xây dựng huyện | UBND huyện Đại Từ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
V | HUYỆN ĐỒNG HỶ | 3 | 9429 | 3398 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trận địa phòng không 12,7mm + Đài quan sát xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ | Đã quyết toán | 909 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban chỉ huy quân sự | UBND huyện Đồng Hỷ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
2 | Xây dựng công trình ngầm trong căn cứ chiến đấu huyện Đồng Hỷ | Đã quyết toán | 7729 | 2404 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban chỉ huy quân sự | UBND huyện Đồng Hỷ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
3 | Xây dựng đường dây truyền tải trung thế 22kv cấp điện cho doanh trại mới | Đã quyết toán | 791 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban chỉ huy quân sự | UBND huyện Đồng Hỷ | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
VI | HUYỆN VÕ NHAI | 4 | 7125 | 7125 | 7125 | 472 | 464 | 8 | 128.6 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Các hạng mục phụ trợ trong khu căn cứ chiến đấu huyện Võ Nhai | Đã quyết toán | 2310 | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH Quân sự huyện | UBND huyện Võ Nhai | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
2 | Đề án Bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Võ Nhai giai đoạn 2022 – 2025 | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 1500 | 1500 | 1500 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hội Nông Dân huyện | UBND huyện Võ Nhai | Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh | UBND tỉnh
3 | Xây dựng khán đài phục vụ nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương | Đã quyết toán | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH Quân sự huyện | UBND huyện Võ Nhai | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh
4 | Xây dựng trận địa phòng không khu căn cứ chiến đấu huyện Võ Nhai | Đã quyết toán | 2920 | 2920 | 2920 | 22 | 14 | 8 | 128.6 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BCH Quân sự huyện | UBND huyện Võ Nhai | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | UBND tỉnh